## FISICO
|  | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRURURA AEROPORTUÁRIA DIRETORIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE ENGENHARIA | [25 empty] | ORÇAMENTO: SV.22/0091/09161/04
[28 empty] | DATA BASE: MAIO/2011 |  | DATA: 18/07/2011
OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE CONTROLE PARA O DTCEA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR/BA - DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHÃES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DISCRIMINAÇÃO |  | MÊS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
SERVIÇOS PRELIMINARES
CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0
|  | 50% | 50%
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
MOBILIZAÇÃO |  | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0
|  | 50% | 50%
DESMOBILIZAÇÃO |  | MÊS 26: 0
100%
DTCEA/TWR E KF
TERRAPLENAGEM |  | MÊS 2: 0; MÊS 3: 0
|  |  | 50% | 50%
PAVIMENTAÇÃO |  | MÊS 21: 0; MÊS 22: 0; MÊS 23: 0; MÊS 24: 0
[22 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES |  | MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0; MÊS 7: 0; MÊS 8: 0; MÊS 9: 0; MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0; MÊS 13: 0; MÊS 14: 0; MÊS 15: 0
|  |  |  | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692%
ARQUITETURA |  | MÊS 10: 0; MÊS 11: 0; MÊS 12: 0; MÊS 13: 0; MÊS 14: 0; MÊS 15: 0; MÊS 16: 0; MÊS 17: 0; MÊS 18: 0; MÊS 19: 0; MÊS 20: 0
[11 empty] | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091%
URBANIZAÇÃO |  | MÊS 21: 0; MÊS 22: 0; MÊS 23: 0; MÊS 24: 0
[22 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  | MÊS 12: 0; MÊS 13: 0; MÊS 14: 0; MÊS 15: 0; MÊS 16: 0; MÊS 17: 0; MÊS 18: 0; MÊS 19: 0; MÊS 20: 0; MÊS 21: 0; MÊS 22: 0
[13 empty] | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091%
INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO |  | MÊS 12: 0; MÊS 13: 0; MÊS 14: 0; MÊS 15: 0; MÊS 16: 0; MÊS 17: 0; MÊS 18: 0; MÊS 19: 0; MÊS 20: 0; MÊS 21: 0; MÊS 22: 0
[13 empty] | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |  | MÊS 16: 0; MÊS 17: 0; MÊS 18: 0; MÊS 19: 0; MÊS 20: 0; MÊS 21: 0; MÊS 22: 0; MÊS 23: 0; MÊS 24: 0
[17 empty] | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11%
INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  | MÊS 16: 0; MÊS 17: 0; MÊS 18: 0; MÊS 19: 0; MÊS 20: 0; MÊS 21: 0; MÊS 22: 0; MÊS 23: 0; MÊS 24: 0
[17 empty] | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11%
SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS |  | MÊS 22: 0; MÊS 23: 0; MÊS 24: 0
[23 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
OPERAÇÃO ASSISTIDA |  | MÊS 24: 0
100%
MANUTENÇÃO INICIAL |  | MÊS 25: 0; MÊS 26: 0; MÊS 27: 0; MÊS 28: 0; MÊS 29: 0; MÊS 30: 0
[26 empty] | 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS "as built's " |  | MÊS 24: 0
100%
% MÊS |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DESEMBOLSO MENSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESEMBOLSO ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1111