## FISICO
[5 empty] | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRURURA AEROPORTUÁRIA DIRETORIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE ENGENHARIA | [15 empty] | Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX: 8730/00-CG-0001-A
Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO:
[21 empty] | DATA BASE: |  |  |  | DATA: 11/01/2012
OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE CONTROLE PARA O DTCEA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR/BA - DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHÃES
CRONOGRAMA FÍSICO
DISCRIMINAÇÃO |  | MÊS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
SERVIÇOS PRELIMINARES
CANTEIRO DE OBRAS | bar: MÊS 1 to MÊS 2
|  | 50% | 50%
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | bar: MÊS 1 to MÊS 18
|  | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.48%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | bar: MÊS 1 to MÊS 18
|  | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.48%
MOBILIZAÇÃO | bar: MÊS 1 to MÊS 2
|  | 50% | 50%
DESMOBILIZAÇÃO | bar: MÊS 20
100%
DTCEA/TWR E KF
TERRAPLENAGEM | bar: MÊS 2
100%
PAVIMENTAÇÃO
[17 empty] | 50% | 50%
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | bar: MÊS 3 to MÊS 5
|  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.34%
ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | bar: MÊS 3 to MÊS 12
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
ARQUITETURA | bar: MÊS 10 to MÊS 16
[7 empty] | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091%
URBANIZAÇÃO
[16 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | bar: MÊS 12 to MÊS 16
[11 empty] | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.26%
INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO | bar: MÊS 12 to MÊS 16
[11 empty] | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.26%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | bar: MÊS 16 to MÊS 17
[13 empty] | 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
INSTALAÇÕES MECÂNICAS | bar: MÊS 16 to MÊS 17
[13 empty] | 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS | bar: MÊS 16 to MÊS 18
[17 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
OPERAÇÃO ASSISTIDA | bar: MÊS 18
100%
MANUTENÇÃO INICIAL | bar: MÊS 19 to MÊS 24
[20 empty] | 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS "as built's " | bar: MÊS 18
100%
| EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRURURA AEROPORTUÁRIA | MÊS 8: ENGEVIX ENGENHARIA S/A