## CAPA L2P (hidden)
2 | ATENDENDO COMENTÁRIO E-MAIL DE 07/05 |  |  |  | 2012-05-07 | LdFG | LSR | WV
1 | ATENDENDO CF 8872/GTFZ/11 |  |  |  | 2012-04-04 | LdFG | LSR | WV
0 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 2012-03-09 | LdFG | LSR | WV
Rev. | Modificação |  |  |  | Data | Projetista | Desenhista | Aprovo
Gerente de Projeto: |  | CREA / UF | Autor do Projeto/ Resp. Técnico |  |  | CREA / UF | Co-Autor: | CREA / UF
ENG. WILSON VIEIRA |  | 0600405580/SP | YOSHIAKI FUJIMORI |  |  | 0600618530/SP
Coordenador do Contrato: |  | CREA / UF | Coord. Adjunto Contrato: |  |  | CREA / UF | Desenhista:
ENG. WILSON VIEIRA |  | 0600405580/SP | ARQ. MARCOS B. GHIORZI |  |  | 5061908347/SP
Número: |  |  | Conferido: |  |  | CREA / UF | Escala: | Data:
1156/00-I0-CG-0071 |  |  | YOSHIAKI FUJIMORI |  |  | 0600618530/SP | S/E | 2012-03-09
Sítio:
AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS FORTALEZA / CE
Área do sítio:
EMPREENDIMENTO 4: TERMINAL DE PASSAGEIROS (TPS)
Escala: | Data: | Desenhista: |  |  | Especialidade/ Subespecialidade
S/E | 2012-03-09 |  |  |  | TERMO DE REFERÊNCIA / PONTES DE EMBARQUE
Fiscal Contrato: |  |  | Rubrica |  | Tipo/ Especificação do documento:
ARQ. CLOVIS LINS DE ANDRADE |  |  |  |  | CRONOGRAMA EXECUTIVO - PONTES DE EMBARQUE NOVAS - LOTE 2P - VOLUME 1
22278/PE
Fiscal Técnico: |  |  | CREA / UF |  | Tipo de obra: |  | Classe geral do projeto:
ENG. DANIELLE MENEZES BEZERRA |  |  | 14898/D-CE |  | FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Gestor do contrato: |  |  | Rubrica |  | Substitui a: |  | Substituída por:
ENG. AIMÊ FERNANDA S. S. GOMES
24713/PE
Termo de contrato Nº.: |  |  |  |  | Codificação:
TC 091-ST/2009/0010 |  |  |  | FZ.01/000.98/06000/02

## Cronograma L2P (hidden)
[5 empty] | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | [11 empty] | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | [11 empty] | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | [11 empty] | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | [11 empty] | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
|  | AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS - FORTALEZA / CE |  |  | CRONOGRAMA EXECUTIVO - L2P | [7 empty] | Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX: 1156/00-I0-CG-0071 |  |  |  | CRONOGRAMA EXECUTIVO - L2P | [7 empty] | Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX: 1156/00-I0-CG-0071 |  |  |  | CRONOGRAMA EXECUTIVO - L2P | [7 empty] | Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX: 1156/00-I0-CG-0071 |  |  |  | CRONOGRAMA EXECUTIVO - L2P | [7 empty] | Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX: 1156/00-I0-CG-0071 |  |  |  | CRONOGRAMA EXECUTIVO - L2P |  |  |  |  | Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX: 1156/00-I0-CG-0071
[13 empty] | Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO: FZ.01/000.98/06000/02 | [11 empty] | Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO: FZ.01/000.98/06000/02 | [11 empty] | Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO: FZ.01/000.98/06000/02 | [11 empty] | Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO: FZ.01/000.98/06000/02 | [8 empty] | Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO: FZ.01/000.98/06000/02
[13 empty] | DATA BASE: MARÇO 2012 | [11 empty] | DATA BASE: MARÇO 2012 | [11 empty] | DATA BASE: MARÇO 2012 | [11 empty] | DATA BASE: MARÇO 2012 | [8 empty] | DATA BASE: MARÇO 2012
[5 empty] | 'OBRA/SERVIÇO: TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTES DE EMBARQUE, PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS, EM FORTALEZA – CE | [11 empty] | OBRA/SERVIÇO: TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTES DE EMBARQUE, PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS, EM FORTALEZA – CE | [11 empty] | OBRA/SERVIÇO: TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTES DE EMBARQUE, PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS, EM FORTALEZA – CE | [11 empty] | OBRA/SERVIÇO: TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTES DE EMBARQUE, PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS, EM FORTALEZA – CE | [11 empty] | OBRA/SERVIÇO: TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTES DE EMBARQUE, PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS, EM FORTALEZA – CE
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | R$
[5 empty] | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | Mês 49 | Mês 50 | Mês 51 | Mês 52 | Mês 53 | Mês 54 | Mês 55 | Mês 56 | Mês 57
| L 2 P |  | LOTE 2 P
|  | 10.00.000 | SISTEMAS ELETROMECÂNICOS
|  | 10.06.000 | PONTES DE EMBARQUE
| 10.06.000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10.06.300.01 | Ponte de embarque e desembarque tipo Telescópica, compreendida por: Rotunda giratória, túnel principal com acabamento lateral em chapa de aço, cabine e sistema de acionamento, ThyssenKrupp - TB 37/22,5-2 ou equivalente técnico - Pontes PE-01 e PE-03, comprimento mín/máx de 28000 / 37300 mm. |  | Mês 27: PE-01 e PE-03
S | 10.06.300.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10.06.300.02 | Ponte de embarque e desembarque tipo Telescópica, compreendida por: Rotunda giratória, túnel principal com acabamento lateral em chapa de aço, cabine e sistema de acionamento, ThyssenKrupp - TB 45/26,5-2 ou equivalente técnico - Ponte PE-02, comprimento mín/máx de 26800 / 45300 mm. |  | Mês 27: PE-02
S | 10.06.300.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10.06.300.03 | Ponte de embarque e desembarque tipo Pedestal, modelo ThyssenKrupp - NL 22,0/18,0-2 ou equivalente técnico. compreendida por: Sistema de elevaçã e translação, túnel principal com acabamento lateral em chapa de aço, cabine e sistema de acionamento - Pontes PE-11 a PE-16, comprimento mín/máx de 18000 / 22000 mm. |  | Mês 4: PE-11 a PE-13
S |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-14 a PE-16
S | 10.06.300.03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MENSAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CAPA Geral Emp4
1 | ATENDENDO COMENTÁRIO E-MAIL DE 07/05 |  |  |  | 2012-05-07 | LdFG | LSR | WV
0 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 2012-04-04 | LdFG | LSR | WV
Rev. | Modificação |  |  |  | Data | Projetista | Desenhista | Aprovo
Gerente de Projeto: |  | CREA / UF | Autor do Projeto/ Resp. Técnico |  |  | CREA / UF | Co-Autor: | CREA / UF
ENG. WILSON VIEIRA |  | 0600405580/SP | YOSHIAKI FUJIMORI |  |  | 0600618530/SP
Coordenador do Contrato: |  | CREA / UF | Coord. Adjunto Contrato: |  |  | CREA / UF | Desenhista:
ENG. WILSON VIEIRA |  | 0600405580/SP | ARQ. MARCOS B. GHIORZI |  |  | 5061908347/SP
Número: |  |  | Conferido: |  |  | CREA / UF | Escala: | Data:
1156/00-I0-CG-4701 |  |  | YOSHIAKI FUJIMORI |  |  | 0600618530/SP | S/E | 2012-04-04
Sítio:
AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS FORTALEZA / CE
Área do sítio:
LOTE 6: SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTE DE EMBARQUE
Escala: | Data: | Desenhista: |  |  | Especialidade/ Subespecialidade
S/E | 2012-03-09 |  |  |  | PLANEJAMENTO / ELETROMECÂNICOS - PONTES DE EMBARQUE
Fiscal Contrato: |  |  | Rubrica |  | Tipo/ Especificação do documento:
ARQ. CLOVIS LINS DE ANDRADE |  |  |  |  | CRONOGRAMA EXECUTIVO - PONTES DE EMBARQUE NOVAS - VOLUME 1
22278/PE
Fiscal Técnico: |  |  | CREA / UF |  | Tipo de obra: |  | Classe geral do projeto:
ENG. DANIELLE MENEZES BEZERRA |  |  | 14898/D-CE |  | FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Gestor do contrato: |  |  | Rubrica |  | Substitui a: |  | Substituída por:
ENG. AIMÊ FERNANDA S. S. GOMES
24713/PE
Termo de contrato Nº.: |  |  |  |  | Codificação:
TC 091-ST/2009/0010 |  |  |  | FZ.01/000.98/05738/01

## Cronograma Emp4
[5 empty] | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | [11 empty] | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | [11 empty] | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | [11 empty] | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | [11 empty] | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
|  | AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS - FORTALEZA / CE |  |  | CRONOGRAMA EXECUTIVO - EMPREENDIMENTO 4 | [7 empty] | Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX: 1156/00-I0-CG-4701 |  |  |  | CRONOGRAMA EXECUTIVO - EMPREENDIMENTO 4 | [7 empty] | Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX: 1156/00-I0-CG-4701 |  |  |  | CRONOGRAMA EXECUTIVO - EMPREENDIMENTO 4 | [7 empty] | Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX: 1156/00-I0-CG-4701 |  |  |  | CRONOGRAMA EXECUTIVO - EMPREENDIMENTO 4 | [7 empty] | Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX: 1156/00-I0-CG-4701 |  |  |  | CRONOGRAMA EXECUTIVO - EMPREENDIMENTO 4 |  |  |  |  | Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX: 1156/00-I0-CG-4701
[13 empty] | Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO: FZ.01/000.98/05738/01 | [11 empty] | Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO: FZ.01/000.98/05738/01 | [11 empty] | Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO: FZ.01/000.98/05738/01 | [11 empty] | Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO: FZ.01/000.98/05738/01 | [8 empty] | Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO: FZ.01/000.98/05738/01
[13 empty] | DATA BASE: MARÇO 2012 | [11 empty] | DATA BASE: MARÇO 2012 | [11 empty] | DATA BASE: MARÇO 2012 | [11 empty] | DATA BASE: MARÇO 2012 | [8 empty] | DATA BASE: MARÇO 2012
[5 empty] | OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTES DE EMBARQUE, PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS, EM FORTALEZA – CE | [11 empty] | OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTES DE EMBARQUE, PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS, EM FORTALEZA – CE | [11 empty] | OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTES DE EMBARQUE, PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS, EM FORTALEZA – CE | [11 empty] | OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTES DE EMBARQUE, PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS, EM FORTALEZA – CE | [11 empty] | OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTES DE EMBARQUE, PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS, EM FORTALEZA – CE
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | R$
[5 empty] | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | Mês 49 | Mês 50 | Mês 51 | Mês 52 | Mês 53 | Mês 54 | Mês 55 | Mês 56 | Mês 57
EMPREENDIMENTO 4
|  | 10.00.000 | SISTEMAS ELETROMECÂNICOS
|  | 10.06.000 | PONTES DE EMBARQUE - L2P
10.06.000
|  | 10.06.300.01 | Ponte de embarque e desembarque tipo Telescópica, compreendida por: Rotunda giratória, túnel principal com acabamento lateral em chapa de aço, cabine e sistema de acionamento, ThyssenKrupp - TB 37/22,5-2 ou equivalente técnico - Pontes PE-01 e PE-03, comprimento mín/máx de 28000 / 37300 mm. |  | Mês 27: PE-01 e PE-03
S | 10.06.300.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10.06.300.02 | Ponte de embarque e desembarque tipo Telescópica, compreendida por: Rotunda giratória, túnel principal com acabamento lateral em chapa de aço, cabine e sistema de acionamento, ThyssenKrupp - TB 45/26,5-2 ou equivalente técnico - Ponte PE-02, comprimento mín/máx de 26800 / 45300 mm. |  | Mês 27: PE-02
S | 10.06.300.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10.06.300.03 | Ponte de embarque e desembarque tipo Pedestal, modelo ThyssenKrupp - NL 22,0/18,0-2 ou equivalente técnico. compreendida por: Sistema de elevaçã e translação, túnel principal com acabamento lateral em chapa de aço, cabine e sistema de acionamento - Pontes PE-11 a PE-16, comprimento mín/máx de 18000 / 22000 mm. |  | Mês 4: PE-11 a PE-13
S |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE-14 a PE-16
S | 10.06.300.03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MENSAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0