## Cronograma Físico-H10 (hidden)
|  | Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária | Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
|  | Superintendênica Regional do Centro-Oeste | Superintendênica Regional do Centro-Oeste
|  | Gerência de Engenharia | Gerência de Engenharia
|  | Código: XX.00/000.98/000000/00 | Código: GO.02/105.98/006198/00
OBRA: Contratação de Empresa Especializada para restauração da pista e pouso e decolagens 14/32, taxiways e cabeceira 14 do Aeroporto de Goiânia-GO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | Período Mês (30 dias)
|  |  | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4
|  | TOTAL | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS
I | FASE 1
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF!
2 | REPAROS EM PATOLOGIAS LOCALIZADAS | #REF!
3 | REPARO EM PLACAS DE CONCRETO NA CABECEIRA 14 | #REF!
4 | CAMADA ANTI-REFLEXÃO DE TRINCAS | #REF!
II | FASE 2 | #REF!
5 | SERVIÇOS PRELIMINARES
6 | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA 14/32 | #REF!
7 | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE TAXI "ALPHA" | #REF!
8 | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE TAXI "BRAVO" | #REF!
9 | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE TAXI "ECHO" | #REF!
10 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS TAXIS
11 | COMISSIONAMENTO E RECEBIMENTO | 0
TOTAL:

## Planejamento - h10 (hidden)
Referência | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | SubTotal | SubTotal | código produtividade | Produtividade Un/h | tempo horas | Jornada de trabalho diária | Produtividade requerida | tempo dias | tempo adotado dias | Observações
01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 634730.5
01.00.00.00.001 | 41800 | Mobilização ou Desmobilização de Máquinas e Equipamentos | CJ | 1 | 7327.93 | 7327.93
01.00.00.00.002 | 41800 | Mobilização ou Desmobilização de Máquinas e Equipamentos | CJ | 1 | 7327.93 | 7327.93
01.00.00.00.003 | 40178 | Instalação de canteiro de obras - 06 Módulos metálicos tipo container 2,30 x 6,0 m | MES | 12 | 3518.31 | 42219.72
01.00.00.00.004 | 5325 | Placa de obra - 3,0 x 6,0 metros | M2 | 18 | 279.05 | 5022.9
01.00.00.00.005 | 41768 | Administração local | MES | 12 | 39759.69 | 477116.28
01.00.00.00.006 | 40180 | Instalação provisória de água | CJ | 1 | 267.18 | 267.18
01.00.00.00.007 | 40181 | Instalação provisória de esgoto | CJ | 1 | 1262.81 | 1262.81
01.00.00.00.008 | 8089 | Instalação provisória de elétrica | UN | 1 | 1041.75 | 1041.75
01.00.00.00.009 | 41772 | Manutenção do canteiro de obra | MES | 12 | 7762 | 93144
02 |  | REPAROS EM PATOLOGIAS LOCALIZADAS |  |  |  | 293139 | [7 empty] | 8
02.00.00.00.001 | 25332 | FRESAGEM DESCONTÍNUA REVEST. BETUMINOSO | M3 | 450 | 130.4 | 58680 |  | 5 S 02 990 12 | 11 | 40.9091 | 6 | 66 | 6.8182
02.00.00.00.002 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 4500 | 0.7 | 3150 |  | 5 S 02 400 00 | 1687 | 2.6675 | 1 | 1687 | 2.6675
02.00.00.00.003 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm | T | 1125 | 193.52 | 217710 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 15 | 2 | 60 | 7.5
02.00.00.00.004 | 40198 | Carga, transporte e espalhamento de material fresado - DMT = 18 km | M3 | 450 | 30.22 | 13599
3 |  | REPARO EM PLACAS DE CONCRETO NA CABECEIRA 14 | [11 empty] | 15
11.00.00.00.001 | 25150 | Pintura com tinta acrílica na cor branco neve com 2 demãos - deslocamento da cabeceira 14 | M2 | 347.2 | 11.54 | 4006.69 |  | 4 S 06 110 01 | 125 | 2.7776 | 10 |  | 0.27776
11.00.00.00.002 | 25152 | Pintura com tinta de demarcação ou PVA cor cinza ou concreto - deslocamento da cabeceira 14 | M2 | 730.2 | 12.32 | 8996.06 |  | 4 S 06 110 01 | 125 | 5.8416 | 10 |  | 0.58416
03.00.00.00.001 | 8080 | Demolições de placas de concreto | M3 | 308.7 | 102.23 | 31558.4
03.00.00.00.002 | 40186 | Carga, transporte e espalhamento de entulhos - DMT = 18 km | M3 | 308.7 | 30.22 | 9328.91
03.00.00.00.003 | 6713 | Escavação, carga e transporte de mat. de 1° categoria - esp = 20 cm | M3 | 176.4 | 5.38 | 949.03
03.00.00.00.004 | 40259 | Limpeza de superficie com jateamento de ar | M | 882 | 0.5 | 441
03.00.00.00.005 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 882 | 0.7 | 617.4
04.00.00.00.001 | 41639 | Prova de carga - coef. de recalque K | UN | 1 | 22242.5 | 22242.5
04.00.00.00.002 | 40190 | BGTC 5% de cimento esp= 20,0 cm | M3 | 176.4 | 127.09 | 22418.68
04.00.00.00.003 | 23886 | Concreto usinado bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento. | M3 | 308.7 | 281.41 | 86871.27 |  | 3 S 02 601 00 | 4.3 | 71.7907 | 10 | 43 | 7.1791
04.00.00.00.004 | 23857 | Limpeza e enchimento de junta de pavimento de concreto | M | 742 | 2.28 | 1691.76
|  | Cura do concreto | [10 empty] | 7
04 |  | CAMADA ANTI-REFLEXÃO DE TRINCAS | [11 empty] | 4
05.00.00.00.001 | 25332 | Fresagem descontínua esp = 5,0 cm no revestimento asfáltico fissurado (próximo a cabeceira 32) | M3 | 236.25 | 130.4 | 30807 |  | 5 S 02 990 12 | 11 | 21.4773 | 5 | 55 | 4.2955
05.00.00.00.002 | 40198 | Carga, transporte e espalhamento de material fresado - DMT = 18 km | M3 | 236.25 | 30.22 | 7139.48 | [9 empty] | 24.4444
05.00.00.00.003 | 41488 | Limpeza com hidro-jateamento | M2 | 4725 | 28.46 | 134473.5 |  | cotação | 1200 | 3.9375 | 0.9375 | 1125 | 4.2
06.00.00.00.001 | 40247 | Selagem de trincas com CBUQ | M | 2571.429 | 14.36 | 36925.71
06.00.00.00.002 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 4725 | 0.7 | 3307.5 |  | 5 S 02 400 00 | 1687 | 2.8008 | 0.66686 | 1125 | 4.2
06.00.00.00.003 | 41493 | Aplicação de geogrelha | M2 | 4725 | 30.01 | 141797.25 |  | 5 S 02 600 00 | 2925 | 1.6154 | 0.38462 | 1125 | 4.2
06.00.00.00.004 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm | T | 590.63 | 193.52 | 114298.72 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 7.8751 | 1.875 | 140.625 | 4.2
07 |  | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA 14/32 |  |  |  | 5823422.35 | [7 empty] | 30
07.00.00.00.001 | 41488 | Limpeza com hidro-jateamento | M2 | 103500 | 28.46 | 2945610 |  | cotação | 1200 | 86.25 | 2.8125 | 3375 | 30.6667 |  |  | PRODUTIVIDADE METROS POR DIA
07.00.00.00.002 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 103500 | 0.7 | 72450 |  | 5 S 02 400 00 | 1687 | 61.3515 | 2.0006 | 3375 | 30.6667 |  |  | 75
07.00.00.00.003 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm | T | 12937.5 | 193.52 | 2616330.41 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 172.5 | 5.625 | 421.875 | 30.6667 |  |  | SOMA DE HORAS
07.00.00.00.004 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm - acostamentos | T | 575 | 193.52 | 111274 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 7.6667 | 0.25 | 18.75 | 30.6667 |  |  | 10.4693
07.00.00.00.005 | 41486 | Verificação do coeficiente de atrito - microtextura | M | 9200 | 3.09 | 28428 |  | 5 S 02 540 01 | 75
07.00.00.00.006 | 41490 | Verificação da macrotextura - ensaio mancha de areia | SV | 46 | 294.39 | 13541.94
07.00.00.00.007 | 41492 | Verificação do coeficiente de irregularidade - IRI | M | 4600 | 7.78 | 35788 | [5 empty] | 100
|  | Cura do CAUQ | [8 empty] | 2
07.00.00.00.007 | 41492 | Rampas de concordancia | T | 582.1875 | 7.78 | 35788 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 7.7625 | 0.675 | 50.625 | 11.5
07.00.00.00.007 | 41492 | Pintura do eixo da pista com primer | M2 | 1035 | 7.78 | 35788 |  | 4 S 06 100 11 | 200 | 5.175 | 0.16875 | 33.75 | 30.6667
11.00.00.00.004 | 25150 | Pintura com tinta acrílica na cor branco neve com 2 demãos - PPD - definitiva | M2 | 6413.86 | 11.54 | 74015.94 |  | 4 S 06 110 01 | 125 | 51.3109 | 10
11.00.00.00.003 | 25152 | Pintura com tinta de demarcação ou PVA cor preta - recomposição de pintura de cabeceiras | M2 | 1252.95 | 12.32 | 15436.34 |  | 4 S 06 110 01 | 125 | 10.0236 | 10 |  | 1.0024
08 |  | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE TAXI "ALPHA" |  |  |  | 2678403 | [7 empty] | 15
08.00.00.00.001 | 41488 | Limpeza com hidro-jateamento | M2 | 48300 | 28.46 | 1374618 |  | cotação | 1200 | 40.25 | 2.4917 | 2990 | 16.1538 |  |  | PRODUTIVIDADE METROS POR DIA
08.00.00.00.002 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 48300 | 0.7 | 33810 |  | 5 S 02 400 00 | 1687 | 28.6307 | 1.7724 | 2990 | 16.1538 |  |  | 130
08.00.00.00.003 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm | T | 6037.5 | 193.52 | 1168377 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 80.5 | 4.9833 | 373.75 | 16.1538 |  |  | SOMA DE HORAS
08.00.00.00.004 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm - acostamentos | T | 525 | 193.52 | 101598 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 7 | 0.43333 | 32.5 | 16.1538 |  |  | 9.6807
09 |  | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE TAXI "BRAVO" |  |  |  | 514562.2 | [7 empty] | 3
09.00.00.00.001 | 41488 | Limpeza com hidro-jateamento | M2 | 9145.82 | 28.46 | 260290.04 |  | cotação | 1200 | 7.6215 | 2.4917 | 2990 | 3.0588 |  |  | PRODUTIVIDADE METROS POR DIA
09.00.00.00.002 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 9145.82 | 0.7 | 6402.07 |  | 5 S 02 400 00 | 1687 | 5.4214 | 1.7724 | 2990 | 3.0588 |  |  | 130
09.00.00.00.003 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm | T | 1143.23 | 193.52 | 221237.87 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 15.2431 | 4.9833 | 373.75 | 3.0588 |  |  | SOMA DE HORAS
09.00.00.00.004 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm - acostamentos | T | 137.62 | 193.52 | 26632.22 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 1.8349 | 0.43333 | 32.5 | 4.2345 |  |  | 9.6807
10 |  | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE TAXI "ECHO" |  |  |  | 578367.07 | [7 empty] | 3
10.00.00.00.001 | 41488 | Limpeza com hidro-jateamento | M2 | 10306.72 | 28.46 | 293329.25 |  | cotação | 1200 | 8.5889 | 2.4917 | 2990 | 3.4471 |  |  | PRODUTIVIDADE METROS POR DIA
10.00.00.00.002 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 10306.72 | 0.7 | 7214.7 |  | 5 S 02 400 00 | 1687 | 6.1095 | 1.7724 | 2990 | 3.4471 |  |  | 130
10.00.00.00.003 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm | T | 1288.34 | 193.52 | 249319.56 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 17.1779 | 4.9833 | 373.75 | 3.4471 |  |  | SOMA DE HORAS
10.00.00.00.004 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm - acostamentos | T | 147.29 | 193.52 | 28503.56 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 1.9639 | 0.43333 | 32.5 | 4.532 |  |  | 9.6807
11 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS TAXIS |  |  |  | 128283.07
11.00.00.00.005 | 25150 | Pintura com tinta acrílica na cor amarela com 2 demãos - Pista de Taxi - definitiva | M2 | 2238.132 | 11.54 | 25828.04 |  | 4 S 06 110 01 | 125 | 17.9051 | 10 |  | 1.7905

## Cronograma Físico-H24 (hidden)
|  | Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária | Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
|  | Superintendênica Regional do Centro-Oeste | Superintendênica Regional do Centro-Oeste
|  | Gerência de Engenharia | Gerência de Engenharia
|  | Código: XX.00/000.98/000000/00 | Código: GO.02/105.98/006198/00
OBRA: Contratação de Empresa Especializada para restauração da pista e pouso e decolagens 14/32, taxiways e cabeceira 14 do Aeroporto de Goiânia-GO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | Período Mês (30 dias)
|  |  | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  |  | MÊS 4
|  | TOTAL | FDS 1 | FDS 2 | FDS 3 | FDS 4 | FDS 5 | FDS 6 | FDS 7 | FDS 8 | FDS 9 | FDS 10 | FDS 11 | FDS 12 | FDS 13 | FDS 14 | FDS 15 | FDS 16 | FDS 16
I | FASE 1
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF!
2 | REPAROS EM PATOLOGIAS LOCALIZADAS | #REF!
3 | REPARO EM PLACAS DE CONCRETO NA CABECEIRA 14 | #REF!
4 | CAMADA ANTI-REFLEXÃO DE TRINCAS | #REF!
II | FASE 2 | #REF!
5 | SERVIÇOS PRELIMINARES
6 | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA 14/32 | #REF!
7 | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE TAXI "ALPHA" | #REF!
8 | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE TAXI "BRAVO" | #REF!
9 | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE TAXI "ECHO" | #REF!
10 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS TAXIS
11 | COMISSIONAMENTO E RECEBIMENTO | 0
TOTAL:

## Planejamento - h24 (hidden)
Referência | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | SubTotal | SubTotal | código produtividade | Produtividade Un/h | tempo horas | Jornada de trabalho | Produtividade requerida | tempo jornada | tempo adotado fim de semana | Observações
01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 634730.5
01.00.00.00.001 | 41800 | Mobilização ou Desmobilização de Máquinas e Equipamentos | CJ | 1 | 7327.93 | 7327.93
01.00.00.00.002 | 41800 | Mobilização ou Desmobilização de Máquinas e Equipamentos | CJ | 1 | 7327.93 | 7327.93
01.00.00.00.003 | 40178 | Instalação de canteiro de obras - 06 Módulos metálicos tipo container 2,30 x 6,0 m | MES | 12 | 3518.31 | 42219.72
01.00.00.00.004 | 5325 | Placa de obra - 3,0 x 6,0 metros | M2 | 18 | 279.05 | 5022.9
01.00.00.00.005 | 41768 | Administração local | MES | 12 | 39759.69 | 477116.28
01.00.00.00.006 | 40180 | Instalação provisória de água | CJ | 1 | 267.18 | 267.18
01.00.00.00.007 | 40181 | Instalação provisória de esgoto | CJ | 1 | 1262.81 | 1262.81
01.00.00.00.008 | 8089 | Instalação provisória de elétrica | UN | 1 | 1041.75 | 1041.75
01.00.00.00.009 | 41772 | Manutenção do canteiro de obra | MES | 12 | 7762 | 93144
02 |  | REPAROS EM PATOLOGIAS LOCALIZADAS |  |  |  | 293139 | [7 empty] | 1
02.00.00.00.001 | 25332 | FRESAGEM DESCONTÍNUA REVEST. BETUMINOSO | M3 | 450 | 130.4 | 58680 |  | 5 S 02 990 12 | 11 | 40.9091 | 55 |  | 0.7438 |  |  | PRODUTIVIDADE METROS CUBICOS POR FIM DE SEMANA
02.00.00.00.002 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 4500 | 0.7 | 3150 |  | 5 S 02 400 00 | 1687 | 2.6675 | 55 |  | 0.048499 |  |  | 450
02.00.00.00.003 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm | T | 1125 | 193.52 | 217710 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 15 | 55 |  | 0.27273 |  |  | SOMA DE HORAS
02.00.00.00.004 | 40198 | Carga, transporte e espalhamento de material fresado - DMT = 18 km | M3 | 450 | 30.22 | 13599 | [9 empty] | 58.5765
3 |  | REPARO EM PLACAS DE CONCRETO NA CABECEIRA 14 | [11 empty] | 1 | O serviço seria realizado em 75 horas (sexta as 00:00 até segunda as 23:00). A interdição se manteria por toda a semana sendo liberada a cabeceira na outra segunda 06:00, perfazendo 6,5 dias de cura para a útima placa concretada. Deve alertar para executar o serviço primeiro nas placas mais exigidas.
11.00.00.00.001 | 25150 | Pintura com tinta acrílica na cor branco neve com 2 demãos - deslocamento da cabeceira 14 | M2 | 347.2 | 11.54 | 4006.69 |  | 4 S 06 110 01 | 125 | 2.7776 | 55 |  | 0.050502 |  | 62 | PRODUTIVIDADE METROS CUBICOS POR FIM DE SEMANA
11.00.00.00.002 | 25152 | Pintura com tinta de demarcação ou PVA cor cinza ou concreto - deslocamento da cabeceira 14 | M2 | 730.2 | 12.32 | 8996.06 |  | 4 S 06 110 01 | 125 | 5.8416 | 55 |  | 0.10621 |  |  | 308
03.00.00.00.001 | 8080 | Demolições de placas de concreto | M3 | 308.7 | 102.23 | 31558.4 | [9 empty] | SOMA DE HORAS
03.00.00.00.002 | 40186 | Carga, transporte e espalhamento de entulhos - DMT = 18 km | M3 | 308.7 | 30.22 | 9328.91 | [9 empty] | 71.7907
03.00.00.00.003 | 6713 | Escavação, carga e transporte de mat. de 1° categoria - esp = 20 cm | M3 | 176.4 | 5.38 | 949.03
03.00.00.00.004 | 40259 | Limpeza de superficie com jateamento de ar | M | 882 | 0.5 | 441
03.00.00.00.005 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 882 | 0.7 | 617.4
04.00.00.00.001 | 41639 | Prova de carga - coef. de recalque K | UN | 1 | 22242.5 | 22242.5
04.00.00.00.002 | 40190 | BGTC 5% de cimento esp= 20,0 cm | M3 | 176.4 | 127.09 | 22418.68
04.00.00.00.003 | 23886 | Concreto usinado bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento. | M3 | 308.7 | 281.41 | 86871.27 |  | 3 S 02 601 00 | 4.3 | 71.7907 | 55 |  | 1.3053
04.00.00.00.004 | 23857 | Limpeza e enchimento de junta de pavimento de concreto | M | 742 | 2.28 | 1691.76
|  | Cura do concreto | [10 empty] | 7
04 |  | CAMADA ANTI-REFLEXÃO DE TRINCAS | [11 empty] | 1 |  | PRODUTIVIDADE TONELADAS POR FIM DE SEMANA
05.00.00.00.001 | 25332 | Fresagem descontínua esp = 5,0 cm no revestimento asfáltico fissurado (próximo a cabeceira 32) | M3 | 236.25 | 130.4 | 30807 |  | 5 S 02 990 12 | 11 | 21.4773 | 55 | 236.25 | 1181.25 |  |  | 590
05.00.00.00.002 | 40198 | Carga, transporte e espalhamento de material fresado - DMT = 18 km | M3 | 236.25 | 30.22 | 7139.48 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | SOMA DE HORAS
05.00.00.00.003 | 41488 | Limpeza com hidro-jateamento | M2 | 4725 | 28.46 | 134473.5 |  | cotação | 1200 | 3.9375 | 55 |  | 0.071591 |  |  | 37.7061
06.00.00.00.001 | 40247 | Selagem de trincas com CBUQ | M | 2571.429 | 14.36 | 36925.71 |  |  |  |  | 55
06.00.00.00.002 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 4725 | 0.7 | 3307.5 |  | 5 S 02 400 00 | 1687 | 2.8008 | 55 |  | 0.050924
06.00.00.00.003 | 41493 | Aplicação de geogrelha | M2 | 4725 | 30.01 | 141797.25 |  | 5 S 02 600 00 | 2925 | 1.6154 | 55 |  | 0.029371
06.00.00.00.004 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm | T | 590.63 | 193.52 | 114298.72 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 7.8751 | 55 | 590 | 4125
07 |  | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA 14/32 |  |  |  | 5823422.35 | [7 empty] | 5
07.00.00.00.001 | 41488 | Limpeza com hidro-jateamento | M2 | 103500 | 28.46 | 2945610 |  | cotação | 1200 | 86.25 | 16.875 | 20250 | 5.1111 |  |  | PRODUTIVIDADE METROS POR DIA
07.00.00.00.002 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 103500 | 0.7 | 72450 |  | 5 S 02 400 00 | 1687 | 61.3515 |  | 22500 |  |  |  | 450
07.00.00.00.003 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm | T | 12937.5 | 193.52 | 2616330.41 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 172.5 | 33.75 | 2531.25 | 5.1111 |  |  | SOMA DE HORAS
07.00.00.00.004 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm - acostamentos | T | 575 | 193.52 | 111274 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 7.6667 |  | 0 |  |  |  | 55.55
07.00.00.00.005 | 41486 | Verificação do coeficiente de atrito - microtextura | M | 9200 | 3.09 | 28428 |  | 5 S 02 540 01 | 75
07.00.00.00.006 | 41490 | Verificação da macrotextura - ensaio mancha de areia | SV | 46 | 294.39 | 13541.94
07.00.00.00.007 | 41492 | Verificação do coeficiente de irregularidade - IRI | M | 4600 | 7.78 | 35788
|  | Cura do CAUQ | [8 empty] | 2
07.00.00.00.007 | 41492 | Rampas de concordancia | T | 582.1875 | 7.78 | 35788 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 7.7625 | 0.675 | 50.625
07.00.00.00.007 | 41492 | Pintura do eixo da pista com primer | M2 | 1035 | 7.78 | 35788 |  | 4 S 06 100 11 | 200 | 5.175 | 2.25 | 450 | 2.3
11.00.00.00.004 | 25150 | Pintura com tinta acrílica na cor branco neve com 2 demãos - PPD - definitiva | M2 | 6413.86 | 11.54 | 74015.94 |  | 4 S 06 110 01 | 125 | 51.3109 | 0.82759
11.00.00.00.003 | 25152 | Pintura com tinta de demarcação ou PVA cor preta - recomposição de pintura de cabeceiras | M2 | 1252.95 | 12.32 | 15436.34 |  | 4 S 06 110 01 | 125 | 10.0236 | 0.16167
08 |  | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE TAXI "ALPHA" |  |  |  | 2678403 | [7 empty] | 3
08.00.00.00.001 | 41488 | Limpeza com hidro-jateamento | M2 | 48300 | 28.46 | 1374618 |  | cotação | 1200 | 40.25 | 13.4167 | 16100 | 3 |  |  | PRODUTIVIDADE METROS POR DIA
08.00.00.00.002 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 48300 | 0.7 | 33810 |  | 5 S 02 400 00 | 1687 | 28.6307 | 9.5436 | 16100 | 3 |  |  | 700
08.00.00.00.003 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm | T | 6037.5 | 193.52 | 1168377 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 80.5 | 26.8333 | 2012.5 | 3 |  |  | SOMA DE HORAS
08.00.00.00.004 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm - acostamentos | T | 525 | 193.52 | 101598 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 7 | 2.3333 | 175 | 3 |  |  | 54.1269
|  | Cura do CAUQ | [8 empty] | 2
09 |  | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE TAXI "BRAVO" |  |  |  | 514562.2 | [7 empty] | 1
09.00.00.00.001 | 41488 | Limpeza com hidro-jateamento | M2 | 9145.82 | 28.46 | 260290.04 |  | cotação | 1200 | 7.6215 | 13.4167 | 16100 | 0.56806 |  |  | PRODUTIVIDADE METROS POR DIA
09.00.00.00.002 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 9145.82 | 0.7 | 6402.07 |  | 5 S 02 400 00 | 1687 | 5.4214 | 9.5436 | 16100 | 0.56806 |  |  | 700
09.00.00.00.003 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm | T | 1143.23 | 193.52 | 221237.87 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 15.2431 | 26.8333 | 2012.5 | 0.56806 |  |  | SOMA DE HORAS
09.00.00.00.004 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm - acostamentos | T | 137.62 | 193.52 | 26632.22 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 1.8349 | [5 empty] | 51.7936
|  | Cura do CAUQ | [8 empty] | 2
10 |  | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE TAXI "ECHO" |  |  |  | 578367.07 | [7 empty] | 1
10.00.00.00.001 | 41488 | Limpeza com hidro-jateamento | M2 | 10306.72 | 28.46 | 293329.25 |  | cotação | 1200 | 8.5889 | 13.4167 | 16100 | 0.64017 |  |  | PRODUTIVIDADE METROS POR DIA
10.00.00.00.002 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 10306.72 | 0.7 | 7214.7 |  | 5 S 02 400 00 | 1687 | 6.1095 | 9.5436 | 16100 | 0.64017 |  |  | 700
10.00.00.00.003 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm | T | 1288.34 | 193.52 | 249319.56 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 17.1779 | 26.8333 | 2012.5 | 0.64017 |  |  | SOMA DE HORAS
10.00.00.00.004 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm - acostamentos | T | 147.29 | 193.52 | 28503.56 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 1.9639 | [5 empty] | 51.7936
|  | Cura do CAUQ | [8 empty] | 2
11 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS TAXIS |  |  |  | 128283.07
11.00.00.00.005 | 25150 | Pintura com tinta acrílica na cor amarela com 2 demãos - Pista de Taxi - definitiva | M2 | 2238.132 | 11.54 | 25828.04 |  | 4 S 06 110 01 | 125 | 17.9051 | 62 |  | 0.28879

## Cronograma Físico-H10 (2) (hidden)
|  | Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária | Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
|  | Superintendênica Regional do Centro-Oeste | Superintendênica Regional do Centro-Oeste
|  | Gerência de Engenharia | Gerência de Engenharia
|  | Código: XX.00/000.98/000000/00 | Código: GO.02/105.98/006198/00
OBRA: Contratação de Empresa Especializada para restauração da pista e pouso e decolagens 14/32, taxiways e cabeceira 14 do Aeroporto de Goiânia-GO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | Período Mês (30 dias)
|  |  | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4
|  | TOTAL | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS
I | FASE 1
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF!
2 | REPAROS EM PATOLOGIAS LOCALIZADAS | #REF!
3 | REPARO EM PLACAS DE CONCRETO NA CABECEIRA 14 | #REF!
4 | CAMADA ANTI-REFLEXÃO DE TRINCAS | #REF!
II | FASE 2 | #REF!
5 | SERVIÇOS PRELIMINARES
6 | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA 14/32 | #REF!
7 | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE TAXI "ALPHA" | #REF!
8 | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE TAXI "BRAVO" | #REF!
9 | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE TAXI "ECHO" | #REF!
10 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS TAXIS
11 | COMISSIONAMENTO E RECEBIMENTO | 0
TOTAL:

## Planejamento - 100 m (hidden)
Referência | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | SubTotal | SubTotal | código produtividade | Produtividade Un/h | tempo horas | Jornada de trabalho diária | Produtividade requerida | tempo dias | tempo adotado dias | Observações
01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 634730.5
01.00.00.00.001 | 41800 | Mobilização ou Desmobilização de Máquinas e Equipamentos | CJ | 1 | 7327.93 | 7327.93
01.00.00.00.002 | 41800 | Mobilização ou Desmobilização de Máquinas e Equipamentos | CJ | 1 | 7327.93 | 7327.93
01.00.00.00.003 | 40178 | Instalação de canteiro de obras - 06 Módulos metálicos tipo container 2,30 x 6,0 m | MES | 12 | 3518.31 | 42219.72
01.00.00.00.004 | 5325 | Placa de obra - 3,0 x 6,0 metros | M2 | 18 | 279.05 | 5022.9
01.00.00.00.005 | 41768 | Administração local | MES | 12 | 39759.69 | 477116.28
01.00.00.00.006 | 40180 | Instalação provisória de água | CJ | 1 | 267.18 | 267.18
01.00.00.00.007 | 40181 | Instalação provisória de esgoto | CJ | 1 | 1262.81 | 1262.81
01.00.00.00.008 | 8089 | Instalação provisória de elétrica | UN | 1 | 1041.75 | 1041.75
01.00.00.00.009 | 41772 | Manutenção do canteiro de obra | MES | 12 | 7762 | 93144
02 |  | REPAROS EM PATOLOGIAS LOCALIZADAS |  |  |  | 293139 | [7 empty] | 8
02.00.00.00.001 | 25332 | FRESAGEM DESCONTÍNUA REVEST. BETUMINOSO | M3 | 450 | 130.4 | 58680 |  | 5 S 02 990 12 | 11 | 40.9091 | 6 | 66 | 6.8182
02.00.00.00.002 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 4500 | 0.7 | 3150 |  | 5 S 02 400 00 | 1687 | 2.6675 | 1 | 1687 | 2.6675
02.00.00.00.003 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm | T | 1125 | 193.52 | 217710 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 15 | 2 | 60 | 7.5
02.00.00.00.004 | 40198 | Carga, transporte e espalhamento de material fresado - DMT = 18 km | M3 | 450 | 30.22 | 13599
3 |  | REPARO EM PLACAS DE CONCRETO NA CABECEIRA 14 | [11 empty] | 15
11.00.00.00.001 | 25150 | Pintura com tinta acrílica na cor branco neve com 2 demãos - deslocamento da cabeceira 14 | M2 | 347.2 | 11.54 | 4006.69 |  | 4 S 06 110 01 | 125 | 2.7776 | 10 |  | 0.27776
11.00.00.00.002 | 25152 | Pintura com tinta de demarcação ou PVA cor cinza ou concreto - deslocamento da cabeceira 14 | M2 | 730.2 | 12.32 | 8996.06 |  | 4 S 06 110 01 | 125 | 5.8416 | 10 |  | 0.58416
03.00.00.00.001 | 8080 | Demolições de placas de concreto | M3 | 308.7 | 102.23 | 31558.4
03.00.00.00.002 | 40186 | Carga, transporte e espalhamento de entulhos - DMT = 18 km | M3 | 308.7 | 30.22 | 9328.91
03.00.00.00.003 | 6713 | Escavação, carga e transporte de mat. de 1° categoria - esp = 20 cm | M3 | 176.4 | 5.38 | 949.03
03.00.00.00.004 | 40259 | Limpeza de superficie com jateamento de ar | M | 882 | 0.5 | 441
03.00.00.00.005 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 882 | 0.7 | 617.4
04.00.00.00.001 | 41639 | Prova de carga - coef. de recalque K | UN | 1 | 22242.5 | 22242.5
04.00.00.00.002 | 40190 | BGTC 5% de cimento esp= 20,0 cm | M3 | 176.4 | 127.09 | 22418.68
04.00.00.00.003 | 23886 | Concreto usinado bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento. | M3 | 308.7 | 281.41 | 86871.27 |  | 3 S 02 601 00 | 4.3 | 71.7907 | 10 | 43 | 7.1791
04.00.00.00.004 | 23857 | Limpeza e enchimento de junta de pavimento de concreto | M | 742 | 2.28 | 1691.76
|  | Cura do concreto | [10 empty] | 7
04 |  | CAMADA ANTI-REFLEXÃO DE TRINCAS | [11 empty] | 4
05.00.00.00.001 | 25332 | Fresagem descontínua esp = 5,0 cm no revestimento asfáltico fissurado (próximo a cabeceira 32) | M3 | 236.25 | 130.4 | 30807 |  | 5 S 02 990 12 | 11 | 21.4773 | 5 | 55 | 4.2955
05.00.00.00.002 | 40198 | Carga, transporte e espalhamento de material fresado - DMT = 18 km | M3 | 236.25 | 30.22 | 7139.48 | [9 empty] | 24.4444
05.00.00.00.003 | 41488 | Limpeza com hidro-jateamento | M2 | 4725 | 28.46 | 134473.5 |  | cotação | 1200 | 3.9375 | 0.9375 | 1125 | 4.2
06.00.00.00.001 | 40247 | Selagem de trincas com CBUQ | M | 2571.429 | 14.36 | 36925.71
06.00.00.00.002 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 4725 | 0.7 | 3307.5 |  | 5 S 02 400 00 | 1687 | 2.8008 | 0.66686 | 1125 | 4.2
06.00.00.00.003 | 41493 | Aplicação de geogrelha | M2 | 4725 | 30.01 | 141797.25 |  | 5 S 02 600 00 | 2925 | 1.6154 | 0.38462 | 1125 | 4.2
06.00.00.00.004 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm | T | 590.63 | 193.52 | 114298.72 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 7.8751 | 1.875 | 140.625 | 4.2
07 |  | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA 14/32 |  |  |  | 5823422.35 | [7 empty] | 30
07.00.00.00.001 | 41488 | Limpeza com hidro-jateamento | M2 | 103500 | 28.46 | 2945610 |  | cotação | 1200 | 86.25 | 3.75 | 4500 | 23 |  |  | PRODUTIVIDADE METROS POR DIA
07.00.00.00.002 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 103500 | 0.7 | 72450 |  | 5 S 02 400 00 | 1687 | 61.3515 | 2.6675 | 4500 | 23 |  |  | 100
07.00.00.00.003 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm | T | 12937.5 | 193.52 | 2616330.41 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 172.5 | 7.5 | 562.5 | 23 |  |  | SOMA DE HORAS
07.00.00.00.004 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm - acostamentos | T | 575 | 193.52 | 111274 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 7.6667 | 0.33333 | 25 | 23 |  |  | 16.8175
07.00.00.00.005 | 41486 | Verificação do coeficiente de atrito - microtextura | M | 9200 | 3.09 | 28428 |  | 5 S 02 540 01 | 75
07.00.00.00.006 | 41490 | Verificação da macrotextura - ensaio mancha de areia | SV | 46 | 294.39 | 13541.94
07.00.00.00.007 | 41492 | Verificação do coeficiente de irregularidade - IRI | M | 4600 | 7.78 | 35788 | [5 empty] | 100
|  | Cura do CAUQ | [8 empty] | 2
07.00.00.00.007 | 41492 | Rampas de concordancia | T | 582.1875 | 7.78 | 35788 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 7.7625 | 0.675 | 50.625 | 11.5
07.00.00.00.007 | 41492 | Pintura do eixo da pista com primer | M2 | 1035 | 7.78 | 35788 |  | 4 S 06 100 11 | 200 | 5.175 | 0.225 | 45 | 23
11.00.00.00.004 | 25150 | Pintura com tinta acrílica na cor branco neve com 2 demãos - PPD - definitiva | M2 | 6413.86 | 11.54 | 74015.94 |  | 4 S 06 110 01 | 125 | 51.3109 | 10
11.00.00.00.003 | 25152 | Pintura com tinta de demarcação ou PVA cor preta - recomposição de pintura de cabeceiras | M2 | 1252.95 | 12.32 | 15436.34 |  | 4 S 06 110 01 | 125 | 10.0236 | 10 |  | 1.0024
08 |  | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE TAXI "ALPHA" |  |  |  | 2678403 | [7 empty] | 12
08.00.00.00.001 | 41488 | Limpeza com hidro-jateamento | M2 | 48300 | 28.46 | 1374618 |  | cotação | 1200 | 40.25 | 3.3542 | 4025 | 12 |  |  | PRODUTIVIDADE METROS POR DIA
08.00.00.00.002 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 48300 | 0.7 | 33810 |  | 5 S 02 400 00 | 1687 | 28.6307 | 2.3859 | 4025 | 12 |  |  | 175
08.00.00.00.003 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm | T | 6037.5 | 193.52 | 1168377 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 80.5 | 6.7083 | 503.125 | 12 |  |  | SOMA DE HORAS
08.00.00.00.004 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm - acostamentos | T | 525 | 193.52 | 101598 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 7 | 0.58333 | 43.75 | 12 |  |  | 13.0317
09 |  | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE TAXI "BRAVO" |  |  |  | 514562.2 | [7 empty] | 2
09.00.00.00.001 | 41488 | Limpeza com hidro-jateamento | M2 | 9145.82 | 28.46 | 260290.04 |  | cotação | 1200 | 7.6215 | 3.3542 | 4025 | 2.2723 |  |  | PRODUTIVIDADE METROS POR DIA
09.00.00.00.002 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 9145.82 | 0.7 | 6402.07 |  | 5 S 02 400 00 | 1687 | 5.4214 | 2.3859 | 4025 | 2.2723 |  |  | 175
09.00.00.00.003 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm | T | 1143.23 | 193.52 | 221237.87 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 15.2431 | 6.7083 | 503.125 | 2.2723 |  |  | SOMA DE HORAS
09.00.00.00.004 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm - acostamentos | T | 137.62 | 193.52 | 26632.22 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 1.8349 | 0.58333 | 43.75 | 3.1456 |  |  | 13.0317
10 |  | REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA PISTA DE TAXI "ECHO" |  |  |  | 578367.07 | [7 empty] | 2
10.00.00.00.001 | 41488 | Limpeza com hidro-jateamento | M2 | 10306.72 | 28.46 | 293329.25 |  | cotação | 1200 | 8.5889 | 3.0667 | 3680 | 2.8007 |  |  | PRODUTIVIDADE METROS POR DIA
10.00.00.00.002 | 40257 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 10306.72 | 0.7 | 7214.7 |  | 5 S 02 400 00 | 1687 | 6.1095 | 2.1814 | 3680 | 2.8007 |  |  | 160
10.00.00.00.003 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm | T | 1288.34 | 193.52 | 249319.56 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 17.1779 | 6.1333 | 460 | 2.8007 |  |  | SOMA DE HORAS
10.00.00.00.004 | 40277 | Concreto betuminoso usinado a quente esp = 5,0 cm - acostamentos | T | 147.29 | 193.52 | 28503.56 |  | 5 S 02 540 01 | 75 | 1.9639 | 0.53333 | 40 | 3.6822 |  |  | 11.9147
11 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS TAXIS |  |  |  | 128283.07
11.00.00.00.005 | 25150 | Pintura com tinta acrílica na cor amarela com 2 demãos - Pista de Taxi - definitiva | M2 | 2238.132 | 11.54 | 25828.04 |  | 4 S 06 110 01 | 125 | 17.9051 | 10 |  | 1.7905

## Cronograma_Fisico
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendênica Regional do Centro-Oeste
Gerência de Engenharia
Código: CG.02/105.98/000567/00
OBRA: Contratação de Empresa Especializada para Recuperação de Condições Funcionais das Taxiways “Charlie”, “Delta” e “Echo” e da Pista da Pista PPD 06/24, com instalação de Grooving em toda sua extensão, além do Rejuvenescimento do Pavimento do Pátio de Aviação Geral, todos no Aeroporto Internacional de Campo Grande/MS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DO ITEM | 2013-08-02 |  | 2013-08-12 | 2013-08-22 | 2013-09-01 | 2013-09-11 | 2013-09-21 | 2013-10-01 | 2013-10-11 | 2013-10-21 | 2013-10-31 | 2013-11-10 | 2013-11-20 | 2013-11-30 | 2013-12-10 | 2013-12-20 | 2013-12-30 | 2013-01-09 | 2013-01-18 | 2013-01-28 | 2013-02-07 | 2013-02-16 | 2013-02-26 | 2013-03-08
1 | Mobilização de equipamentos, instalação de canteiro de obras e placa de obras | 18327.33
[27 empty] | 2013-08-02 | 2014-03-20 | 230 | 240 dias
2 | Administração da obra, aluguel de contaniers, manutenção de canteiro | 487494.64
2 | Fase 01: Overlay não estrutural na TWY "D" | 111219.34
3 | Fase 02: Reparos em patologias na PPD 06/24 | 141877.07 | [24 empty] | 2013-11-15 | 80 | 2014-02-03
[27 empty] | 2013-11-20 | 20 | 2013-12-10
4 | Fase 03: Overlay não estrutural da PPD 06/24 | 4607400.85
5 | Fase 04: Encaixes da PPD com as TWA e TWB | 101339.035
[27 empty] | 2013-09-01 | 2014-02-03 | 155
[27 empty] | 2014-02-04 | 2014-03-08 | 32
6 | Fase 05: GROOVING | 4005300
7 | Fase 06: Overlay não estrutural na TWY "E" | 115677.58
8 | Fase 07: Overlay não estrutural na TWY "C" | 1658641.29
9 | Fase 08: Encaixes da TWC com as TWA e TWF | 101339.035
10 | Fase 09: Revitalização da pavimentação dos pátios de pavimento flexível | 774957.46
11 | Desmobilização de equipamentos | 12413.57
12 | Recebimento e comissionamento | -
TOTAL: |  | #REF! | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -
PARCELA DE CONCLUSÃO: |  | 100% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | -
LEGENDA:
NOTAM 01: 10 HORAS DE INTERDIÇÃO - 22:00 AS 08:00. Inicio desse NOTAM em 01/09/2013.
NOTAM 02: INTERDIÇÃO DA TWC
NOTAM 03: 06 HORAS DE INTERDIÇÃO DA PISTA - 00:00 AS 06:00. INICIO DESSE NOTAM EM 15/11 E TÉRMINO EM 03/02/2014.
0.1875
| PLANEJAMENTO 1: | [12 empty] | 0.12857
| Mobilização e instalação de canteiro |  | 30 | dias
| Obras |  | 180 | dias
| Recebimento e comissionamento |  | 30 | dias
| TOTAL |  | 240 | dias