## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (hidden)
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente
Gerência de Orçamentos de Engenharia
#REF!
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | PREÇO TOTAL | TEMPO
|  |  |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7
1.0 | DESPESAS OPERACIONAIS |  | #REF!
1 | PLANO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL NAS ETAPAS DE ESTUDOS PRELIMINARES – EP, PROJETO BÁSICO – PB E PROJETO EXECUTIVO - PE |  | #REF!
2 | Cadastramento de todas disciplinas / Avaliação Visual |  | #REF!
3 | Topografia / Geotecnia / Avaliação Visual |  | #REF!
4 | Análise da FISCALIZAÇÃO / Correções da CONTRATADA referente à Cadastramento e Topografia / Geotecnia / Avaliação Estrutural
5 | Apresentação Inicial - ESTUDOS ALTERNATIVOS - Infraestrutura |  | #REF!
6 | Análise do Cliente e FISCALIZAÇÃO referente à Apresentação Inicial
7 | Estudo Preliminar : Estimatima de Custos |  | #REF!
8 | Análise da FISCALIZAÇÃO/ Correções da CONRTRATADA referente aos Estudos Preliminares
9 | Plano de Documentação da Etapa de Projeto Básico - atualização
10 | Projeto Básico / Orçamentos / Planejamento - PB |  | #REF!
11 | Análise da FISCALIZAÇÃO/ Correções da CONRTRATADA referente ao Projeto Básico
12 | Plano de Documentação da Etapa de Projeto Executivo - atualização
13 | Prrojeto Executivo / Orçamentos / Planejamento - PE |  | #REF!
14 | Termo de Referência de Obra / Manual de Comissionamento |  | #REF!
15 | Análise do Cliente e FISCALIZAÇÃO/ Correções da CONRTRATADA referente à: PE / Orçamentos / Planejamento / Elementos de Divulgação e Termos de Referência
16 | Vistoria e Recebimento dos Serviços (5% do valor do orçamento) | [8 empty] | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | #REF!
RESUMO |  | VALOR / MÊS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PERCENTUAL/MÊS |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUMULADO (%) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUMULADO (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORÇAMENTO : SN.02/010.91/01619/00 PREÇO BASE: SETEMBRO/2009

## PSP modelo
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária |  | ORÇAMENTO: LO.01/010.90/3242/00
Superintendência Regional do Sul - SRSU |  | DATA BASE: AGOSTO/2013
Gerência de Engenharia - EGSU |  | DATA: SETEMBRO/2013
Coordenação de Orçamentos - EGSU-3
ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, NAS ETAPAS DE ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E SERVIÇOD COMPLEMENTARES PARA A AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, CONSTRUÇÃO DE NOVA TAXI, PARALELA, CONSTRUÇÃO DE SAÍDA RÁPIDA, ESTUDO DAS TAXIS DE ACESSO À PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, ADEQUAÇÃO DA FAIXA PREPARADA, ADEQUAÇÃO DE STOPWAYS, ADEQUAÇÃO DAS RESAS, ALARGAMENTO DOS ACOSTAMENTOS DO SISTEMA DE PISTAS, ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM COM REPOSICIONAMENTO DE VALAS, ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO SISTEMA DE PISTAS, ADEQUAÇÃO DO BALIZAMENTO DO SISTEMA DE PISTAS, NOVA CASA DE FORÇA, INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DE REDE PARA AUXÍLIOS, NOVA TAXI PARA ÁREA DE HANGARES E ESTUDO COM ADEQUAÇÃO DO PCN DO SISTEMA DE PISTAS NO AEROPORTO DE LONDRINA/PR - GOVERNADOR JOSÉ RICHA, NO ESTADO DO PARANÁ - SBLO
I. | SERVIÇOS PRELIMINARES – SP
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNIT | UNITÁRIO | TOTAL | REAJUSTE
1 | PLANO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL NAS ETAPAS DE ESTUDOS PRELIMINARES – EP, PROJETO BÁSICO – PB E PROJETO EXECUTIVO - PE
1.1 | Plano de Documentação | 1 | #REF! |  |  | 205438
1.2 | MOBILIZAÇÃO | 1 |  |  |  | 205438
1.3 | CADASTRAMENTO
1.3.1 | Infraestrutura | 1 |  |  |  | 205438
1.3.2 | Sistemas Elétricos (incluindo Navegação Aérea) | 1 |  |  |  | 205438
1.3.3 | Sistemas Eletrônicos (incluindo Navegação Aérea) | 1 |  |  |  | 205438
1.3.4 | Sistemas de Balizamento Noturno e Sinalização Vertical | 1 |  |  |  | 205438
1.3.5 | Proteção Contra Descargas Atmosféricas e Aterramento (SPDA) | 1 |  |  |  | 205438
1.4 | TOPOGRAFIA
1.4.1 | Levantamento Planialtimétrico | 135 |  |  |  | 205438
1.4.2 | Elaboração dos Desenhos do Levantamento Topográfico – Plantas tamanho A0 | 6 |  |  |  | 205438
1.4.3 | Relatório do Levantamento Topográfico | 1 |  |  |  | 205438
1.5 | ESTUDO GEOTÉNICO
1.5.1 | Locação de Sondagens | 180 |  |  |  | 205438
1.5.2 | Sondagens Rotativas | 12 |  |  |  | 205438
1.5.3 | Sondagens a Percussão (SPT) | 1475 |  |  |  | 205438
1.5.4 | Sondagens a Trado | 203 |  |  |  | 205438
1.5.5 | Abertura de Trincheiras (janelas) | 16 |  |  |  | 205438
1.5.6 | Amostrador Shelby | 5 |  |  |  | 205438
1.5.7 | Ensaio de Palheta in situ | 5 |  |  |  | 205438
1.5.8 | Ensaio de Piezocone (CPTU) | 60 |  |  |  | 205438
1.5.9 | Ensaios Geotécnicos
1.5.9.1 | Ensaios de Densidade in situ | 28 |  |  |  | 205438
1.5.9.2 | Umidade Natural | 82 |  |  |  | 205438
1.5.9.3 | Ensaio de Compactação – Proctor Modificado | 99 |  |  |  | 205438
1.5.9.4 | Índice de Suporte Califórnia (CBR) | 99 |  |  |  | 205438
1.5.9.5 | Expansão | 99 |  |  |  | 205438
1.5.9.6 | Limites de Atterberg | 128 |  |  |  | 205438
1.5.9.7 | Granulometria | 99 |  |  |  | 205438
1.5.9.8 | Densidade Real dos grãos | 99 |  |  |  | 205438
1.5.9.9 | Densidade Aparente | 99 |  |  |  | 205438
1.5.9.10 | Ensaio edométrico (radial) | 30 |  |  |  | 205438
1.5.9.11 | Ensaio edométrico (vertical) | 30 |  |  |  | 205438
1.5.9.12 | Ensaio de Compressão Triaxial CIU | 30 |  |  |  | 205438
1.5.9.13 | Ensaio de Dissipação | 10 |  |  |  | 205438
1.5.9.14 | Abrasão Los Angeles | 3 |  |  |  | 205438
1.5.9.15 | Índice de Tenacidade Treton | 3 |  |  |  | 205438
1.5.9.16 | Durabilidade (Soundness test) pelo método DNER M89-94 | 3 |  |  |  | 205438
1.5.9.17 | Índice de forma, pelo método DNER M-86-94 | 3 |  |  |  | 205438
1.5.9.18 | Adesividade | 3 |  |  |  | 205438
1.5.10 | Relatório Geral – Ensaios e Sondagens | 1 |  |  |  | 205438
1.6 | LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO COM O FWD
1.6.1 | Locação de eixos | 18222.56 |  |  |  | 205438
1.6.2 | Ensaios Deflectométricos na Pista de Pouso e Decolagem – Pavimento Flexível (por estações) | 556 |  |  |  | 205438
1.6.3 | Ensaios Deflectométricos na Pista de Pouso e Decolagem – Pavimento Rígido (por estações) | 66 |  |  |  | 205438
1.6.4 | Ensaios Deflectométricos nas Pistas de Taxiamento (por estações) | 118 |  |  |  | 205438
1.6.5 | Ensaios Deflectométricos no Pátio – Pavimento Rígido (por estações) | 134 |  |  |  | 205438
1.6.6 | Relatório Técnico dos Ensaios Deflectométricos | 1 |  |  |  | 205438
1.6.7 | Interpretações
1.6.7.1 | Relatório de retroanálise dos dados | 1 |  |  |  | 205438
1.6.7.2 | Relatório de Cálculo do PCN | 1 |  |  |  | 205438
II. | ESTUDOS PRELIMINARES – EP
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNIT
2.1 | GEOMÉTRICO HORIZONTAL E VERTICAL | 1 |  |  |  | 205438
2.2 | TERRAPLENAGEM | 1 |  |  |  | 205438
2.3 | PAVIMENTAÇÃO | 1 |  |  |  | 205438
2.4 | DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA | 1 |  |  |  | 205438
2.5 | SISTEMAS ELÉTRICOS | 1 |  |  |  | 205438
2.6 | REDE DE DUTOS PARA SISTEMA DE AUXÍLIOS VISUAIS | 1 |  |  |  | 205438
2.7 | BALIZAMENTO LUMINOSO E SINALIZAÇÃO VERTICAL | 1 |  |  |  | 205438
2.8 | SISTEMA DE TV VIGILÂNCIA - STVV | 1 |  |  |  | 205438
III. | PROJETO BÁSICO - PB | [5 empty] | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNIT
3.1 | CANTEIRO DE OBRAS
3.1.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.1.2 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.1.3 | Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de Quantificação - PSQ | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.1.4 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.2 | GEOMETRICO HORIZONTAL E VERTICAL
3.2.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.2.2 | Memoriais de Cálculo e Dimensionamento | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.2.3 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.2.4 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.3 | TERRAPLENAGEM
3.3.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.3.2 | Memoriais de Cálculo e Dimensionamento | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.3.3 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.3.4 | Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de Quantificação - PSQ | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.3.5 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.4 | PAVIMENTAÇÃO
3.4.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.4.2 | Memoriais de Cálculo e Dimensionamento | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.4.3 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.4.4 | Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de Quantificação - PSQ | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.4.5 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.5 | DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
3.5.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.5.2 | Memoriais de Cálculo e Dimensionamento | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.5.3 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.5.4 | Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de Quantificação - PSQ | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.5.5 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.6 | PROTEÇÃO VEGETAL
3.6.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.6.2 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.6.3 | Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de Quantificação - PSQ | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.6.4 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.7 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.7.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.7.2 | Memoriais de Cálculo e Dimensionamento | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.7.3 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.7.4 | Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de Quantificação - PSQ | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.7.5 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.8 | SISTEMAS ELÉTRICOS
3.8.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.8.2 | Memoriais de Cálculo de Dimensionamento | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.8.3 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.8.4 | Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de Quantificação - PSQ | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.8.5 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.9 | REDES DE DUTOS PARA SISTEMAS DE AUXÍLIOS VISUAIS
3.9.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.9.2 | Memorial de Cálculo e Dimensionamento | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.9.3 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.9.4 | Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de Quantificação - PSQ | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.9.5 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.10 | BALIZAMENTO LUMINOSO E SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.10.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.10.3 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.10.4 | Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de Quantificação - PSQ | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.10.5 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.11 | SISTEMA DE TV DE VIGILÂNCIA - STVV
3.11.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.11.3 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.11.4 | Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de Quantificação - PSQ | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.11.5 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
3.12 | PLANEJAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS
3.12.1 | Planejamento do Empreendimento | 1 | #REF! |  |  | 205438
IV. | PROJETO EXECUTIVO - PE
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNIT
4.1 | GEOMETRICO HORIZONTAL E VERTICAL
4.1.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.1.2 | Memoriais de Cálculo e Dimensionamento | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.1.3 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.1.4 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.2 | TERRAPLANAGEM
4.2.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.2.2 | Memoriais de Cálculo e Dimensionamento | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.2.3 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.2.4 | Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de Quantificação - PSQ | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.2.5 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.3 | PAVIMENTAÇÃO
4.3.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.3.2 | Memoriais de Cálculo e Dimensionamento | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.3.3 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.3.4 | Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de Quantificação - PSQ | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.3.5 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.4 | DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
4.4.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.4.2 | Memoriais de Cálculo e Dimensionamento | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.4.3 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.4.4 | Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de Quantificação - PSQ | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.4.5 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
4.5.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.5.2 | Memoriais de Cálculo e Dimensionamento | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.5.3 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.5.4 | Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de Quantificação - PSQ | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.5.5 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.6 | SISTEMAS ELÉTRICOS
4.6.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.6.2 | Memoriais de Cálculo e Dimensionamento | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.6.3 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.6.4 | Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de Quantificação - PSQ | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.6.5 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.7 | REDES DE DUTOS PARA SISTEMAS DE AUXÍLIOS VISUAIS
4.7.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.7.2 | Memoriais de Cálculo e Dimensionamento | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.7.3 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.7.4 | Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de Quantificação - PSQ | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.7.5 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.8 | BALIZAMENTO LUMINOSO E SINALIZAÇÃO VERTICAL
4.8.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.8.2 | Memoriais de Cálculo e Dimensionamento | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.8.3 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.8.4 | Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de Quantificação - PSQ | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.8.5 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.9 | SISTEMA DE TV VIGILÂNCIA - STVV
4.9.1 | Memorial Descritivo | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.9.2 | Memoriais de Cálculo e Dimensionamento | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.9.3 | Especificações Técnicas Específicas – ETE | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.9.4 | Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de Quantificação - PSQ | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.9.5 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.10 | PLANEJAMENTO DE OBRAS
4.10.1 | Planejamento do Empreendimento | 1 | #REF! |  |  | 205438
4.11 | INTERFERÊNCIAS
4.11.1 | Representação Gráfica | 1 | #REF! |  |  | 205438
V. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNIT
5.1 | TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS | 1 |  |  |  | 205438
VI | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | DESMOBILIZAÇÃO | 1 |  |  |  | 205438
TOTAL
| Por se tratar de projeto, foi adotado o para reajuste : Índice Nacional de Custo da Construção - INCC - Projetos - série 205438, conforme CF CIRC 21529/DEOR/2010 e anexos |  | #REF!
| Obs: O índice de reajuste é calculado pela Fundação Getúlio Vargas |  | #REF! |  | 0
e publicado na Revista Conjuntura Econômica