## CAPA
Revisão | Modificação |  | Data | Autoria | Aprovação
Autoria do Documento: |  |  | CREA/CAU | Matrícula | Aprovação
0 | CRISTIANO DA SILVA BRITO |  | 1995120142/RJ | 96036-93
Sítio:
AEROPORTO DE SÃO PAULO - CONGONHAS
Área do Sítio:
PISTA DE POUSO
Data: |  | Espcialidade / Subespecialidade
2020-06-01 |  | GERAL / GERAL
Autores | CAU-CREA / UF | Tipo / Especificação do documento MATRIZ DE RISCOS
Conforme lista acima |  | EAP / CRONOGRAMA FÍSICO
Aprovador: | Matrícula | Tipo de Ora | Classe Geral do Projeto
Cristiano da Silva Brito | 96036-93 | IMPLANTAÇÃO | ANTEPROJETO
Validador | Matrícula | Sustitui a: | Substituída por:
Heurie M. Rocha da Silva | 14223-53 | - | -
Rúbrica do Autor |  | Codificação:
SP.02/000.98/002471/00

## EAP
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Superintendência de Engenharia
Gerência de Obras - OBRJ
Estrutura Analítica de Projetos - EAP
CÓDIGO DO DOCUMENTO
SP.02/000.98/002471/00
TÍTULO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, CONSTRUÇÃO DE RESAS / EMAS, E OBRAS COMPLEMENTARES NA PPD PRINCIPAL DO AEROPORTO DE CONGONHAS – SBSP - SÃO PAULO / SP

## Cronograma
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Superintendência de Engenharia
Gerência de Obras - OBRJ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CÓDIGO DO DOCUMENTO
SP.02/000.98/002471/00
TÍTULO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, CONSTRUÇÃO DE RESAS / EMAS, E OBRAS COMPLEMENTARES NA PPD PRINCIPAL DO AEROPORTO DE CONGONHAS – SBSP - SÃO PAULO / SP
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4 |  |  | MÊS 5 |  |  | MÊS 6 |  |  | MÊS 7 |  |  | MÊS 8 |  |  | MÊS 9 |  |  | MÊS 10 |  |  | MÊS 11 |  |  | MÊS 12 |  |  | MÊS 13 |  |  | MÊS 14 |  |  | MÊS 15 | MÊS 16
|  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |  |  | 10
01 | PROJETOS DE ENGENHARIA
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 100% | [44 empty] | 100%
01.02 | PROJETO BÁSICO |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 100% | [41 empty] | 100%
01.03 | PLANEJAMENTO DA OBRA |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 100% | [38 empty] | 100%
01.04 | PROJETO EXECUTIVO |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 60% |  |  | 40% | [35 empty] | 100%
02 | EXECUÇÃO DA OBRA
02.01 | CANTEIRO DE OBRAS E GERENCIAMENTO
02.01.01 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 100% | [38 empty] | 100%
02.01.02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 100% | [38 empty] | 100%
02.01.03 | GERENCIAMENTO DAS OBRAS |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 1.209% |  |  | 1.209% |  |  | 1.241% |  |  | 3.18% |  |  | 3.149% |  |  | 3.73% |  |  | 4.36% |  |  | 14.67% |  |  | 20.72% |  |  | 18.84% |  |  | 19.12% |  |  | 5.152% |  |  | 3.285% | 0.1334% |  | 100%
02.02 | CABECEIRA 17 R
02.02.01 | EXECUÇÃO DA RESA DA CABECEIRA 17R |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 20% | [5 empty] | 2% |  |  | 2% |  |  | 2% |  |  | 3% |  |  | 3% |  |  | 4% |  |  | 4% |  |  | 20% |  |  | 30% |  |  | 10% | [11 empty] | 100%
02.02.02 | ADEQUAÇÃO DA PR-E |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 20% |  |  | 50% |  |  | 30% | [26 empty] | 100%
02.02.03 | ADEQUAÇÃO DA PR-T |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 10% |  |  | 40% |  |  | 30% |  |  | 20% | [23 empty] | 100%
02.03 | CABECEIRA 35 L
02.03.01 | EXECUÇÃO DA RESA DA CABECEIRA 35 L |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 20% | [14 empty] | 2% |  |  | 2% |  |  | 2% |  |  | 3% |  |  | 4% |  |  | 4% |  |  | 20% |  |  | 30% |  |  | 8% |  |  | 5% |  |  | 100%
02.03.02 | ADEQUAÇÃO DA PR-K |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[24 empty] | 5% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 5% |  |  | 100%
03 | SERVIÇOS FINAIS
03.01 | AS BUILT |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[45 empty] | 20% | 80% |  | 100%
03.02 | LIMPEZA FINAL |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[36 empty] | 30% | [8 empty] | 70% |  |  | 100%
| VALOR TOTAL DA OBRA | 0
VALOR TOTAL MÊS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!