## Cronog Fís-Fin_em_branco
LOGOMARCA / DADOS DA EMPRESA
DATA:
OBJETO: Reforma e ampliação do Aeroporto de Marabá, em Marabá-Pa. | [10 empty] | VALOR GLOBAL:
PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS | [10 empty] | 0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | DESCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Valor Contratual | % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
PARTE A
1 | 0
1.1 | Mobilização de mão-de-obra e equipamentos para a preparação da instalação e execução dos primeiros serviços, compreendendo os custos de transporte da mão-de-obra indireta necessária à preparação da instalação do Canteiro de Obras e dos equipamentos necessários à execução dos primeiros serviços, conforme previsto no inciso XIII do Art. 40 da lei 8.666/93. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1.2 | Desmobilização de pessoal e equipamentos. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29%
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | LOCAÇÃO DE ANDAIME | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29%
5 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29%
6 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PARTE B
7.1 | Estudos e Projetos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7.2 | Demolições e Remoções | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7.3 | Alvenaria | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0%
7.4 | Esquadrias | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
7.5 | Porta em MDF revestida com laminado melamínico incluindo batentes, guarnições e ferragens | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
7.6 | Vidros | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
7.7 | Tratamento e Pintura | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0%
7.8 | Cobertura | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
7.9 | Louças e metais | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
7.10 | Bancadas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
7.11 | Revestimentos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
7.12 | Painéis de vedação e divisórias | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
7.13 | Forro | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0%
7.14 | Calçadas e bases de concreto | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
7.15 | Guarda-Corpos e corrimãos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
7.16 | Pavimentações | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
7.17 | Paisagismo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
7.18 | Letreiros | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
8 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS (EMBARQUE) | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (MARQUISES) | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | ESTRUTURA METÁLICA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0%
11 | Sinalização - incluindo ferragens, perfis, enrigecedores, chapas de base, chumbadores, acessórios e instalação | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
14 | ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
15 | Instalações Elétricas | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0%
16 | Instalações de ar condicionado | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0%
17 | Instalações eletrônicas/rede telemática | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
18 | Bota Fora | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
19 | Limpeza final | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| SUB-TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL SIMPLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| TOTAL ACUMULADO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| TOTAL GERAL | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 4344604.6516