## Capa
0 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 2012-08-01 | LdFG | - | WV
Rev. | Modificação |  |  |  | Data | Projetista | Desenhista | Aprovo
Gerente de Projeto: |  | CREA/ UF: | Autor do Projeto/ Resp. Técnico |  |  | CREA/ UF: | Co-Autor: | CREA/ UF:
ENGº. WILSON VIEIRA |  | 0600405580/SP | ARQª. PAULA SCHIAVINI |  |  | 5060435179/SP | -
Coordenador do Contrato: |  | CREA/ UF: | Coord. Adjunto Contrato: |  |  | CREA/ UF: | Desenhista:
ENGº. WILSON VIEIRA |  | 0600405580/SP | ARQª. PAULA SCHIAVINI |  |  | 5060435179/SP | -
Número: |  |  | Conferido: |  |  | CREA/ UF: | Escala: | Data:
1210/00-I0-CG-9001 |  |  | ARQª. PAULA SCHIAVINI |  |  | 5060435179/SP | S/ ESC | 2012-08-01
Sítio:
AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS
HERCÍLIO LUZ
Área do sítio:
GERAL
Escala: | Data: | Desenhista: |  |  | Especialidade/ Subespecialidade
S/ ESC | 2012-08-01 | - |  |  | TERMO DE REFERÊNCIA
Fiscal Contrato: |  |  | Rúbrica: |  | Tipo/ Especificação do documento:
ENG. GUILHERME SOLDATELLI |  |  |  |  | CRONOGRAMA EXECUTIVO - LOTE 01 E 02 - VOLUME 1
CREA: 146149-RS
Fiscal Técnico: |  | CREA/ UF: |  |  | Tipo de obra: |  | Classe geral do projeto:
[5 empty] | CONSTRUÇÃO |  | PROJETO EXECUTIVO
Gestor do contrato: |  |  | Rúbrica: |  | Substitui a: |  | Substituída por:
ENG. ALEXANDRE JABLONSKI |  |  |  |  | _ |  | _
CREA: 407136/SC
Termo de contrato Nº.: |  |  |  |  | Codificação:
0011-EG/2010/0008 |  |  |  | FL.01/000.98/05715/00

## Cronograma barras
|  |  |  | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária | [11 empty] | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
| AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS / HERCÍLIO LUZ |  |  | CRONOGRAMA EXECUTIVO - LOTE 01 E 02 - VOLUME 1 | [7 empty] | Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX: 1210/00-I0-CG-9001 |  |  |  | CRONOGRAMA EXECUTIVO - LOTE 01 E 02 - VOLUME 1 | [7 empty] | Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX: 1210/00-I0-CG-9001
[12 empty] | Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO: FL.01/000.98/05715/00 | [11 empty] | Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO: FL.01/000.98/05715/00
[12 empty] | DATA BASE: JUNHO 2012 | [11 empty] | DATA BASE: JUNHO 2012
|  |  |  | OBRA/SERVIÇO: TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – NOVO TPS E EDIFICAÇÕES AUXILIARES – LOTE 1 E 2 | [11 empty] | OBRA/SERVIÇO: TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – NOVO TPS E EDIFICAÇÕES AUXILIARES – LOTE 1 E 2
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2
|  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24
L1 e L2 |  | LOTE 1 - OBRA
| 01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [25 empty] | 0
| 01.01.000 | Locação de Obra
0%
| 02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [25 empty] | 0
| 02.01.000 | Placa de obra
0%
| 02.02.000 | Tapumes e portões
0%
| 02.03.000 | Canteiro de Obras - LOTE 1
0%
| 02.04.000 | Mobilização e Desmobilização de Obras
0%
| 02.05.000 | Administração e Manutenção do Canteiro | [25 empty] | 0%
0%
| 03.00.000 | ARQUITETURA E URBANISMO | [25 empty] | 0
| 03.01.000 | ARQUITETURA | [25 empty] | 0
| 03.01.100 | Paredes e Divisórias
0%
| 03.01.200 | Esquadrias
0%
| 03.01.300 | Vidros e Plásticos
0%
| 03.01.400 | Cobertura e Fechamento Lateral
0%
| 03.01.500 | Revestimentos
0%
| 03.01.600 | Pinturas
0%
| 03.01.700 | Impermeabilizações
0%
| 03.01.800 | Acabamentos e Arremates
0%
| 03.01.900 | Equipamentos e Acessórios
0%
| 03.01.1000 | Limpeza de Obra
0%
| 03.02.000 | Interiores
0%
| 03.03.000 | Paisagismo
0%
| 03.04.000 | Comunicação Visual
0%
| 04.00.000 | ESTRUTURAS | [25 empty] | 0
| 04.01.000 | Fundações - Movimento de terra | [25 empty] | 0%
0%
| 04.02.000 | Fundações Profundas
0%
| 04.03.000 | Estruturas de Concreto
0%
| 04.04.000 | Estruturas Metálicas
0%
| 05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [25 empty] | 0
| 05.01.000 | Água Fria | [25 empty] | 0
0%
| 05.02.000 | Águas Pluviais | [25 empty] | 0
0%
| 05.03.000 | Esgoto Sanitário | [25 empty] | 0
0%
| 05.04.000 | Estação de Produção de Água de Reuso (EPAR) | [25 empty] | 0
0%
| 05.05.000 | Contra-Incêndio | [25 empty] | 0
0%
| 05.06.000 | Gás Combustível | [25 empty] | 0
0%
| 06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [25 empty] | 0
| 06.01.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MÉDIA TENSÃO) | [25 empty] | 0%
| 06.01.100 | Redes em Média e Baixa Tensão
0%
| 06.01.200 | Leitos / Eletrocalhas / Perfilados
0%
| 06.01.300 | Barramento Blindado (Bus Way/Bus Duct)
0%
| 06.01.400 | Transformadores
0%
| 06.01.500 | Painéis de MT e BT das Subestações
0%
| 06.01.600 | Iluminação e Tomadas
0%
| 06.01.700 | Postes e Braços
0%
| 06.01.800 | SPDA e Aterramento
0%
| 06.01.900 | Geração de Emergência
0%
| 06.02.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BAIXA TENSÃO) - EPAR
| 06.02.100 | Redes em Baixa Tensão
0%
| 06.02.610 | Iluminação e Tomadas
0%
| 06.02.700 | Postes e Braços
0%
| 06.02.800 | Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas
0%
| 06.02.900 | Instrumentação
0%
| 07.00.000 | SISTEMA DE PROTEÇÃO AO VÔO | [25 empty] | 0
| 07.01.000 | Equipamentos e Componentes (Fornec., Inst., Testes e Comissionamento) | [25 empty] | 0%
0%
| 07.02.000 | Indicadores de Direção de Vento ( Fornec., Inst., Testes e Comissionamento) | [25 empty] | 0%
0%
| 07.03.000 | Cabos (Fornec., Inst., Testes e Comissionamento) | [25 empty] | 0%
0%
| 07.04.000 | Redes de Dutos e Caixas de Passagem (Fornec., Inst., Testes e Comissionamento) | [25 empty] | 0%
0%
| 07.05.000 | Aterramento (Fornec., Inst., Testes e Comissionamento) | [25 empty] | 0%
0%
| 07.06.000 | Elementos de Fixação | [25 empty] | 0%
0%
| 07.09.000 | Outros Serviços | [25 empty] | 0%
0%
| 08.00.000 | SISTEMA GESTOR DE ESTACIONAMENTO - GEST | [25 empty] | 0
| 08.01.000 | GEST - SISTEMA GESTOR DE ESTACIONAMENTO | [25 empty] | 0%
| 08.01.100 | Equipamentos
0%
| 08.01.110 | Cabos de Interligação
0%
| 08.01.120 | Diversos
0%
| 08.01.200 | Eletrodutos e Caixas de Interligação e Passagem
0%
| 09.00.000 | SISTEMAS ELETROMECÂNICOS | [25 empty] | 0
| 09.01.000 | AR CONDICIONADO/ EQUIPAMENTOS | [25 empty] | 0%
| 09.01.001 | Equipamentos
0%
| 09.01.002 | Rede de Dutos
0%
| 09.01.003 | Distribuição de Ar
0%
| 09.01.004 | Rede Hidráulica
0%
| 09.01.005 | Rede Elétrica
0%
| 09.01.006 | Periféricos
0%
| 09.01.007 | Generalidades
0%
| 09.01.008 | Estruturas Auxiliares de Fixação
0%
| 11.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES - LOTE 2 | [25 empty] | 0
| 11.01.000 | Canteiro de Obras - Lote 2
0%
| 12.00.000 | SISTEMAS ELETRÔNICOS | [25 empty] | 0
| 12.01.000 | SITIA - Sistema Integrado de Tratamento de Informações Aeroportuárias
0%
| 12.02.000 | SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS | [25 empty] | 0%
| 12.02.100 | Painéis de Supervisão
0%
| 12.02.110 | Equipamentos de Detecção
0%
| 12.02.120 | Cabos e Fios
0%
| 12.02.130 | Diversos
0%
| 12.02.200 | Eletrodutos
0%
| 12.02.210 | Caixas
0%
| 12.03.000 | SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO | [25 empty] | 0%
| 12.03.100 | Central de Som
0%
| 12.03.110 | Bastidores e Equipamentos
0%
| 12.03.120 | Sonofletores e Atenuadores
0%
| 12.03.130 | Cabos e Fios
0%
| 12.03.140 | Ferramental de manutenção
0%
| 12.03.150 | Diversos
0%
| 12.03.200 | Eletrodutos e Acessórios
0%
| 12.03.210 | Eletrocalhas e Acessórios
0%
| 12.03.220 | Perfilados e Acessórios
0%
| 12.03.230 | Caixas e Acessórios
0%
| 12.04.000 | SDH - Sistema de Data e Hora Universais
0%
| 12.05.000 | SIDO - Sistema de Docagem
0%
| 12.06.000 | SDTV - Sistema de Distribuição de Sinal de TV e FM
0%
| 12.07.000 | STVV - Sistema de Televisão de Vigilância
0%
| 12.08.000 | SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO | [25 empty] | 0%
| 12.08.100 | Equipamentos
0%
| 12.08.110 | Periféricos das portas e Acessórios
0%
| 12.08.120 | Cabos de Interligação
0%
| 12.08.130 | Diversos
0%
| 12.08.200 | Eletrodutos
0%
| 12.08.210 | Caixas
0%
| 12.09.000 | SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES E ENERGIA | [25 empty] | 0%
| 12.09.100 | Equipamentos e Softwares
0%
| 12.09.110 | Cabos e Fios
0%
| 12.09.120 | Diversos
0%
| 12.09.200 | Eletrodutos (Fornecimento e Serviços)
0%
| 12.09.210 | Caixas e Acessórios
0%
| 12.10.000 | SISO-BDO - Sistema Integrado de Solução Operacional e Banco de Dados
0%
| 12.11.000 | SISA - Sistema de Segurança Aeroportuária
0%
| 12.12.000 | TELEMÁTICA | [25 empty] | 0%
| 12.12.100 | Equipamentos e Acessórios
0%
| 12.12.110 | Cabos e Fios
0%
| 12.12.120 | Diversos
0%
| 12.12.200 | Eletrodutos e Acessórios
0%
| 12.01.210 | Dutos de Piso e acessórios
0%
| 12.12.220 | Eletrocalhas e Acessórios
0%
| 12.12.230 | Caixas e Acessórios
0%
| 12.12.240 | Dutos para Rede Subterrânea e Acessórios
0%
| 12.12.250 | Caixas de Passagem Subterrânea
0%
| 13.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [25 empty] | 0
| 13.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [25 empty] | 0%
|  | TOTAL MENSAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0