## CronFís-Fin_MOP_SBSL
DADOS / LOGOMARCA DA EMPRESA PROPONENTE
MOP - MÓDULO OPERACIONAL PROVISÓRIO - AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO LUIS (SBSL)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRELIMINAR (MODELO)
ITEM | ATIVIDADES / ETAPAS | Valor PSP (R$) | Dias | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | 450 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450
1 | Apresentação do Cronograma Físico-Financeiro Detalhado | 0 | 20
100%
0
2 | Detalhamento do Estudo Conceitual do MOP | 0 | 90
|  |  |  | 40% | 30% | 30%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Detalhamento do Estudo Conceitual da Rampa de Ligação | 0 | 90
|  |  |  | 40% | 30% | 30%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Detalhamento do Estudo Conceitual da Infraestrutura do MOP | 0 | 90
|  |  |  | 40% | 30% | 30%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Análise/aprovação do Detalhamento Técnico do MOP / infra | 0 | 120
|  |  |  | 30% | 30% | 30% | 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Escritório Provisório de Apoio Logístico do MOP | 0 | 30
100%
0
7 | Manutenção do Escritório Provisório de Apoio Logístico do MOP | 0 | 450
|  |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 4% | 4%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tapume em telha metálica | 0 | 60
|  |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0
9 | Placo do empreendimento | 0 | 30
100%
0
10 | Mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos | 0 | 30
100%
0
11 | Administração local | 0 | 450
|  |  |  | 2% | 2% | 4% | 4% | 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 10% | 15% | 10% | 5%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Serviços Iniciais Diversos (itens 10.1 a 10.19 da PSP nº SL.06/000.23/01708) | 0 | 150
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Fornecimento, Montagem e Instalação do MOP EMBARQUE | 0 | 300
[8 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Fornecimento, Montagem e Instalação do MOP DESEMBARQUE | 0 | 240
[11 empty] | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Fornecimento, Montagem e Instalação do MOP CHECK-IN | 0 | 270
[9 empty] | 10% | 10% | 10% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 10%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Fornecimento, Montagem e Instalação do MOP CHECK-OUT | 0 | 120
[8 empty] | 20% | 20% | 30% | 30%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fornecimento, Montagem e Instalação do MOP RAMPA LIGAÇÃO | 0 | 120
[9 empty] | 20% | 20% | 30% | 30%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Infraestrutura - Comunicação visual | 0 | 60
[17 empty] | 50% | 50%
[17 empty] | 0 | 0
19 | Infraestrutura - Reforma/Adequações | 0 | 240
[7 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Infraestrutura - Via de serviço | 0 | 90
[12 empty] | 20% | 40% | 40%
[12 empty] | 0 | 0 | 0
21 | Infraestrutura - Ampliação da KF | 0 | 120
[6 empty] | 20% | 20% | 30% | 30%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Infraestrutura - Sistema de Esteiras de bagagens para o MOP | 0 | 90
[16 empty] | 60% | 30% | 10%
[16 empty] | 0 | 0 | 0
23 | Infraestrutura - Sistema de Climatização para o MOP | 0 | 120
[15 empty] | 30% | 30% | 20% | 20%
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Manuais Técnicos (montagem, desmontagem e manutenção) | 0 | 30
100%
0
25 | Coleta de Resíduos Sólidos / Descartáveis | 0 | 450
|  |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 4% | 4%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos | 0 | 30
100%
0
TOTAL: |  | 0
VALOR MÊS: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR ACUMULADO: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0