{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["PSP","cronograma fís-fin"],"not_rendered":{"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"PSP","index":0,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[0,1,0,3],[0,7,0,8],[1,1,1,6],[1,7,1,8],[2,0,2,1],[2,2,2,8],[3,0,3,1],[3,2,3,8],[4,0,4,1],[4,2,4,8],[5,0,5,1],[5,2,5,8],[6,2,6,3],[7,0,7,8],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,0,25,6],[26,0,26,2],[26,3,26,8]]}
[]
[]
[]
["Descrição",null,": CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RANHURAS (GROOVING) NO PAVIMENTO DA PPD 06/24 DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM/PA"]
["Versão",null,": Versão inicial"]
["Dimensão",null,": 1,00"]
[null,null,"PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇO"]
[]
["Referência","Código","Serviço",null,"Unid.","Quantidade","Preço Unitário","SubTotal"]
[" 01",null,"SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL",{"$nulls":4},{"$f":"H11+H13+H19","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[" 01.01",null,"MOBILIZAÇÃO",{"$nulls":4},{"$f":"H12","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[" 01.01.00.00.001",91185,"TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS",null,"CJ",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"$f":"G12*F12","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[" 01.02",null,"CANTEIRO DE OBRAS",{"$nulls":4},{"$f":"H14+H15","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[" 01.02.00.00.001",91304,"INSTALAÇÕES PARA O CONTÊINER",null,"CJ",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"$f":"G14*F14","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[" 01.02.01",null,"INSTALAÇÕES DE APOIO",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(H16:H18)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[" 01.02.01.00.001",6088,"LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA",null,"CJ",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"$f":"G16*F16","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[" 01.02.01.00.002",91248,"LIGAÇÃO DE ÁGUA",null,"CJ",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[" 01.02.01.00.003",5325,"PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO",null,"M2",{"v":18,"d":"18.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[" 01.03",null,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO",{"$nulls":4},{"$f":"H20","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[" 01.03.00.00.001",91321,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO",null,"MES",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[" 02",null,"SERVIÇOS",{"$nulls":4},{"$f":"H22","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[" 02.00.00.00.001",91291,"RANHURAS (GROOVING) NA PPD 06/24 (45 x 440M) \r\n\r\n\r\n",null,"M2",{"v":19800,"d":"19,800.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[" 03",null,"DESMOBILIZAÇÃO",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(H24:H25)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[" 03.00.00.00.001",91186,"REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS",null,"CJ",{"v":1,"d":"1.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[" 03.00.00.00.002",91292,"LIMPEZA DA ÁREA",null,"M2",{"v":19800,"d":"19,800.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Total do Orçamento",{"$nulls":6},{"$f":"H10+H21+H23","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]

{"sheet":"cronograma fís-fin","index":1,"n_rows":59,"n_cols":12,"rows_kept":59,"merged":[[1,1,1,11],[2,1,2,11],[3,1,3,11],[4,0,4,11],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,5,5],[5,6,5,11],[7,1,7,5],[9,1,9,11],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,5,13,5],[12,6,12,11],[13,6,13,11],[15,1,15,11],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[17,2,19,2],[17,3,19,3],[17,4,19,4],[17,5,19,5],[18,6,18,11],[19,6,19,11],[21,1,21,11],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,2,25,2],[23,3,25,3],[23,4,25,4],[23,5,25,5],[24,6,24,11],[25,6,25,11],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[27,2,29,2],[27,3,29,3],[27,4,29,4],[27,5,29,5],[28,6,28,11],[29,6,29,11],[31,0,33,0],[31,1,33,1],[31,2,33,2],[31,3,33,3],[31,4,33,4],[31,5,33,5],[32,6,32,11],[33,6,33,11],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[35,2,37,2],[35,3,37,3],[35,4,37,4],[35,5,37,5],[36,6,36,11],[37,6,37,11],[39,1,39,5],[41,0,43,0],[41,1,43,1],[41,2,43,2],[41,3,43,3],[41,4,43,4],[41,5,43,5],[42,6,42,11],[43,6,43,11],[45,1,45,5],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[47,2,49,2],[47,3,49,3],[47,4,49,4],[47,5,49,5],[48,6,48,11],[49,6,49,11],[51,0,53,0],[51,1,53,1],[51,2,53,2],[51,3,53,3],[51,4,53,4],[51,5,53,5],[52,6,52,11],[53,6,53,11],[55,0,58,1],[55,2,58,3],[55,4,55,5],[55,6,55,11],[56,4,56,5],[56,6,56,11],[57,4,57,5],[57,6,57,11],[58,4,58,5],[58,6,58,11]]}
[]
[]
[]
[]
["OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RANHURAS (GROOVING) NO PAVIMENTO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM/PA"]
["ITEM","DESCRIÇÃO DO SERVIÇO","UN","QTDA","PREÇO R$",null,"PARCELA ÚNICA - MÊS 01"]
[{"$nulls":4},"UNITÁRIO","TOTAL",5,10,15,20,25,30]
[1,"SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL"]
[]
["1.1","MOBILIZAÇÃO"]
[]
["1.1.1","Transporte de Equipamentos","CJ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"R$ 0.00"},0]
[{"$nulls":6},{"v":1,"d":"100%"}]
[]
[]
["1.2","CANTEIRO DE OBRAS",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"R$",{"$error":"#REF!"}]
[]
["1.2.1","Instalações para o Contâiner","CJ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"R$ 0.00"},0]
[{"$nulls":6},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":6},0]
[]
["1.2.2","INSTALAÇÕES DE APOIO"]
[]
["1.2.2.1","Ligação de Energia Elétrica","CJ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"R$ 0.00"},0]
[{"$nulls":6},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":6},0]
[]
["1.2.2.2","Ligação de Água","CJ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"R$ 0.00"},0]
[{"$nulls":6},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":6},0]
[]
["1.2.2.3","Placa da Obra","M2",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0,"d":"R$ 0.00"},0]
[{"$nulls":6},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":6},0]
[]
["1.3","Administração Local da Obra / Manutenção e Operação do Canteiro","MÊS",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"R$ 0.00"},0]
[{"$nulls":6},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":6},"R$"]
[]
[2,"SERVIÇOS"]
[]
["2.1","Ranhuras (GROOVING) na PPD 06/24 (45 x 440m) ","M2",{"v":19800,"d":"19,800.00"},{"v":0,"d":"R$ 0.00"},0]
[{"$nulls":6},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":6},0]
[]
[3,"DESMOBILIZAÇÃO"]
[]
["3.1","Remoção de Equipamentos","CJ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"R$ 0.00"},0]
[{"$nulls":6},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":6},0]
[]
["3.2","Limpeza de Área","M2",{"v":19800,"d":"19,800.00"},{"v":0,"d":"R$ 0.00"},0]
[{"$nulls":6},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":6},"R$"]
[]
["TOTAL GLOBAL",null,0,null,"TOTAL MÊS"]
[{"$nulls":4},"PERCENTUAL MÊS"]
[{"$nulls":4},"TOTAL ACUMULADO"]
[{"$nulls":4},"PERCENTUAL ACUMULADO"]