## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO
LOCAL: | AEROPORTO INTERNACIONAL DE NAVEGANTES - SBNF | nov |  | dez |  |  |  | jan |  |  |  | fev |  |  |  | março |  |  |  | abril |  | maio |  | junho |  |  | julho |  | agosto |  | setembro |  |  |  | outubro |  |  |  | novembro |  |  |  | dezembro | jan | fev | março | abril
ITEM | ATIVIDADE | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  |  |  | MÊS 12 |  |  |  | MÊS 13 |  |  |  | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
NF.01 | GERENCIAMENTO
NF.01.01 | Planejamento | 100%
NF.01.02 | Administração Local
NF.01.03 | Operação e Manutenção do Canteiro
NF.02 | PROJETOS
NF.02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100%
NF.02.01.01 | Execução de serviços de cadastramento | 100%
NF.02.01.02 | Execução de serviços de levantamento planialtimétrico | 100%
NF.02.01.03 | Execução de serviços de sondagens e geotecnia | 100%
NF.02.02 | PROJETO BÁSICO | 50% |  | 50%
NF.02.03 | PROJETO EXECUTIVO |  | 20% | 80%
NF.02.04 | PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS (PCAO)
NF.02.04.01 | Elaboração de PCAO | 100%
NF.03 | SERVIÇOS PRELIMINARES - OBRA
NF.03.01 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 100%
NF.03.01.01 | Construção de canteiro de obras |  |  | 100%
NF.03.01.02 | Desmontagem do canteiro de obras
NF.03.02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
NF.03.02.01 | Mobilização de máquinas e equipamentos da obra |  |  |  |  | 100%
NF.03.02.02 | Desmobilização de máquinas e equipamentos da obra
NF.04 | EDIFICAÇÕES DE APOIO
NF.04.01 | SETOR A - CUT
NF.04.01.01 | Demolição do Hangar existente |  |  | 100%
NF.04.01.02 | Fundações |  |  |  | 100%
NF.04.01.03 | Lançamento da Estrutura e Lajes Steel Deck do Subsolo | [5 empty] | 100%
NF.04.01.04 | Concretagem da Laje do Subsolo | [6 empty] | 100%
NF.04.01.05 | Reservatório Enterrado de Água Potável | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50%
NF.04.01.06 | Estação de Tratamento de Água de Reaproveitamento | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50%
NF.04.01.07 | Lançamento da Estrutura e Lajes Steel Deck | [10 empty] | 100%
NF.04.01.08 | Concretagem das Lajes | [12 empty] | 100%
NF.04.01.09 | Cobertura | [14 empty] | 100%
NF.04.01.10 | Central de Água Gelada - CAG | [12 empty] | 50% |  | 50%
NF.04.01.11 | Subestação CUT (SE CUT) | [12 empty] | 50% |  | 50%
NF.04.01.12 | Instalação de Sistema de Gás Combustível (incluindo Tubulações externa de alimentação do TPS, Reservatório e demais equipamentos) | [12 empty] | 50% |  | 50%
NF.04.01.13 | Central de Grupo Gerador | [12 empty] | 50% |  | 50%
NF.04.01.14 | Central de No-Breaks | [12 empty] | 50% |  | 50%
NF.04.02 | SETOR C - Seção de Combate à Incêndio - SCI
NF.04.02.01 | Demolição do Hangar existente |  |  |  |  | 100%
NF.04.02.02 | Fundações | [5 empty] | 50% | 50%
NF.04.02.03 | Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck | [7 empty] | 100%
NF.04.02.04 | Concretagem da Laje | [9 empty] | 50% | 50%
NF.04.02.05 | Cobertura | [11 empty] | 100%
NF.04.02.06 | Térreo | [8 empty] | 50% |  | 50%
NF.04.02.07 | 1º Pavimento | [8 empty] | 50% |  | 50%
NF.04.02.08 | Instalação de Elevador | [8 empty] | 40% |  | 60%
NF.04.03 | SETOR D - Edificio Administrativo e Manutenção Infraero, Terceirizadas
NF.04.03.01 | Demolição do SCI atual | [12 empty] | 100%
NF.04.03.02 | Fundações | [13 empty] | 50% | 50%
NF.04.03.03 | Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck | [15 empty] | 100%
NF.04.03.04 | Concretagem da Laje | [17 empty] | 50% | 50%
NF.04.03.05 | Cobertura | [19 empty] | 100%
NF.04.03.06 | 1º Pavimento - Terceirizadas | [17 empty] | 25% | 75%
NF.04.03.07 | Instalação de Elevador | [17 empty] | 25% | 75%
NF.04.03.08 | 2º Pavimento - Infraero | [17 empty] | 25% | 75%
NF.04.04 | SETOR E - Banco de Dutos até a KF atual
NF.04.04.01 | Banco de Dutos | [16 empty] | 66.67% |  | 33.33%
NF.04.04.02 | Galeria para Tubulações | [16 empty] | 66.67% |  | 33.33%
NF.04.05 | SETOR F - Transição das Instalações
NF.04.05.01 | Elétrica | [19 empty] | 100%
NF.04.05.02 | Eletrônica | [19 empty] | 100%
NF.04.05.03 | Ar Condicionado | [19 empty] | 100%
NF.04.06 | SETOR H - Central de Resíduos Sólidos e Interligação ETE/TPS
NF.04.06.01 | Alteração do Muro Patrimonial e Operacional |  |  |  |  | 100%
NF.04.06.03 | Central de Resíduos Sólidos - CRS |  |  |  |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 25%
NF.04.06.04 | Rede de interligação do TPS para ETE |  |  |  |  | 25% |  | 50% |  |  |  | 25%
NF.04.07 | SETOR I - Reservatório Elevado - SCI
NF.04.07.01 | Fundações | [6 empty] | 100%
NF.04.07.02 | Reservatório Elevado - SCI | [8 empty] | 66.67% |  | 33.33%
NF.04.08 | SETOR J - Reservatório Elevado - SCI
NF.04.08.01 | Fundações | [6 empty] | 100%
NF.04.08.02 | Reservatório de Água Potável | [8 empty] | 25% |  | 50% |  |  |  | 25%
NF.04.08.03 | Reservatório Reserva de Incêndio | [8 empty] | 25% |  | 50% |  |  |  | 25%
NF.04.08.04 | Reservatório Água de Reaproveitamento | [8 empty] | 25% |  | 50% |  |  |  | 25%
NF.04.08.05 | Interligação com os reservatórios enterrados | [16 empty] | 100%
NF.04.09 | SETOR R - Acesso ao Lado Ar
NF.04.09.01 | Via de Acesso - Lado AR | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50%
NF.04.09.02 | Via de Acesso - Lado TERRA | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50%
NF.04.09.03 | Guarita | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50%
NF.04.09.04 | Área de Confinamento e Cobertura | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50%
NF.04.09.05 | Estacionamento de Veículos para Carga e Descarga - Comercial- lado terra | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50%
NF.05 | OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS
NF.05.01 | SETOR G - Demolições Gerais
NF.05.01.01 | Subestação | [19 empty] | 100%
NF.05.01.02 | CAG | [19 empty] | 100%
NF.05.01.03 | Manutenção de Cias Aéreas | [19 empty] | 100%
NF.05.01.04 | Terceirizadas | [19 empty] | 100%
NF.05.01.05 | Reservatório Enterrado | [19 empty] | 100%
NF.05.01.06 | Central de Resíduos | [19 empty] | 100%
NF.05.02 | SETOR U - Sistema de Drenagem e Separadora de Água e Óleo
NF.05.02.01 | Canaleta de Drenagem entre a Via de Serviço e TPS | [20 empty] | 66.67% |  | 33.33%
NF.05.02.02 | Caixa Separadora de Água e Óleo | [22 empty] | 66.67% |  |  | 33.33%
NF.05.03 | Setor S - Meio-fio de Embarque e Desembarque
NF.05.03.01 | Fundações | [20 empty] | 100%
NF.05.03.02 | Lançamento da Estrutura | [21 empty] | 100%
NF.05.03.03 | Cobertura | [22 empty] | 100%
NF.05.03.04 | Calçada externa - Meio-fio Embarque e Desembarque | [23 empty] | 33.33% |  | 66.67%
NF.05.03.05 | Ampliação da Via de Acesso | [23 empty] | 33.33% |  | 66.67%
NF.05.03.06 | Sinalização Horizontal, Comunicação Visual, Placas de Trânsito | [23 empty] | 50% |  | 50%
NF.05.03.07 | Letreiro Lado Ar e Lado Terra | [23 empty] | 50% |  | 50%
NF.05.03.08 | Linha de Vida (Caminho de Manutenção) | [23 empty] | 50% |  | 50%
NF.05.03.09 | Estacionamento para Carro Forte - Abastecimento de Caixas Eletrônicos | [23 empty] | 25% |  | 50% |  | 25%
NF.05.03.10 | Área para Caixas Eletrônicos no Meio-Fio | [23 empty] | 50% |  | 50%
NF.05.03.11 | Iluminação da Via de Acesso | [23 empty] | 22.22% |  | 44.44% |  | 33.33%
NF.05.04 | Setor K - Salas de Embarque
NF.05.04.01 | Fundações | [20 empty] | 100%
NF.05.04.02 | Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck | [21 empty] | 100%
NF.05.04.03 | Concretagem da Laje | [22 empty] | 100%
NF.05.04.04 | Cobertura | [23 empty] | 100%
NF.05.04.05 | Térreo | [23 empty] | 18.18% |  | 36.36% |  | 36.36% |  | 9.091%
NF.05.04.05.01 | Escadas Fixas de Acesso ao 1º Pavimento | [25 empty] | 100%
NF.05.04.05.02 | Escadas Rolantes de Acesso ao 1º Pavimento | [23 empty] | 18.18% |  | 36.36% |  | 36.36% |  | 9.091%
NF.05.04.05.03 | Elevadores de Acesso ao 1º Pavimento | [26 empty] | 37.5% | 50% |  | 12.5%
NF.05.04.05.05 | Sala Técnica | [26 empty] | 37.5% | 50% |  | 12.5%
NF.05.04.05.06 | Embarque Doméstico - ED | [26 empty] | 37.5% | 50% |  | 12.5%
NF.05.04.05.07 | Embarque Internacional - EI | [26 empty] | 37.5% | 50% |  | 12.5%
NF.05.04.05.08 | Conjunto de Sanitários | [26 empty] | 37.5% | 50% |  | 12.5%
NF.05.04.06 | 1º Pavimento | [26 empty] | 37.5% | 50% |  | 12.5%
NF.05.04.06.01 | Conjunto de Sanitários | [26 empty] | 37.5% | 50% |  | 12.5%
NF.05.04.06.02 | Shaft | [26 empty] | 37.5% | 50% |  | 12.5%
NF.05.04.06.03 | Áreas Comerciais | [26 empty] | 37.5% | 50% |  | 12.5%
NF.05.04.06.04 | Sala Vip | [26 empty] | 37.5% | 50% |  | 12.5%
NF.05.04.06.05 | Sala Técnica | [26 empty] | 37.5% | 50% |  | 12.5%
NF.05.05 | Setor L - Check-in, Back Office e Apoios CIAs Aéreas, Praça de Bagagens
NF.05.05.01 | Fundações | [20 empty] | 100%
NF.05.05.02 | Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck | [21 empty] | 100%
NF.05.05.03 | Concretagem da Laje | [22 empty] | 100%
NF.05.05.04 | Cobertura | [23 empty] | 100%
NF.05.05.05 | Térreo
NF.05.05.05.01 | Check-in | [25 empty] | 50% |  | 50%
NF.05.05.05.02 | Sistemas de balanças , injetoras e esteiras do check-in. | [25 empty] | 50% |  | 50%
NF.05.05.05.03 | Saguão | [25 empty] | 50% |  | 50%
NF.05.05.05.04 | Shaft | [25 empty] | 50% |  | 50%
NF.05.05.05.05 | Back Office | [25 empty] | 50% |  | 50%
NF.05.05.05.06 | Apoios das CIAs Aéreas | [25 empty] | 50% |  | 50%
NF.05.05.05.07 | Praça de Bagagens com Carrossel | [25 empty] | 50% |  | 50%
NF.05.05.05.08 | Sala de Revista de Bagagens - LADO AR | [25 empty] | 50% |  | 50%
NF.05.05.05.09 | Totens de Check-in | [25 empty] | 50% |  | 50%
NF.05.05.05.10 | Área para Caixas Eletrônicos | [25 empty] | 50% |  | 50%
NF.05.05.06 | 1º Pavimento | [24 empty] | 11.11% | 44.44% |  | 44.44%
NF.05.04.06.01 | Salas Comerciais - Alimentação | [24 empty] | 12.5% | 50% |  | 37.5%
NF.05.04.06.02 | Área de Inspeção de Passageiros | [24 empty] | 25% | 75%
NF.05.06 | Setor T - Acesso para Carga e Descarga
NF.05.06.01 | Elevadores de Serviço | [21 empty] | 16.67% | 33.33% |  |  | 33.33% |  | 16.67%
NF.05.07 | Setor M - Sala de Desembarque Provisória
NF.05.07.01 | Demolições parciais para Implantação de Sala Provisória | [29 empty] | 100%
NF.05.07.02 | Transferência das Esteiras de Restituição de Bagagens para a antiga Área do Embarque Doméstico | [30 empty] | 100%
NF.05.08 | Setor N - Sala de Desembarque
NF.05.08.01 | Demolições Gerais | [31 empty] | 100%
NF.05.08.02 | Fundações | [32 empty] | 50% | 50%
NF.05.08.03 | Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck | [34 empty] | 100%
NF.05.08.04 | Concretagem da Laje | [36 empty] | 50% | 50%
NF.05.08.05 | Cobertura | [38 empty] | 100%
NF.05.08.06 | Térreo | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.08.06.01 | Desembarque Doméstico - DD | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.08.06.02 | Conjunto de Sanitários - DD | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.08.06.03 | Desembarque Internacional - DI | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.08.06.04 | Conjunto de Sanitários - DI | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.08.06.05 | Passaporte | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.08.06.06 | Alfândega | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.08.06.07 | Balcão para vistoria de bagagem | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.08.06.08 | Áreas para Acúmulo de Carrinhos de Bagagem do DI e DD | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.08.06.09 | Shaft | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.08.06.10 | Escada Fixa | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.08.06.11 | Acessos para Bagagens fora do Padrão para o DD e DI | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.08.06.12 | Carrosséis de restituição com esteira de ligação | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.08.07 | 1º Pavimento | [38 empty] | 33.33% |  |  | 44.44% | 22.22%
NF.05.08.07.01 | Área da Infraero | [39 empty] | 25% |  | 50% | 25%
NF.05.08.07.02 | Órgãos Públicos | [39 empty] | 25% |  | 50% | 25%
NF.05.08.07.03 | Área da Infraero | [39 empty] | 25% |  | 50% | 25%
NF.05.08.07.04 | Área da Navegação Aérea | [39 empty] | 25% |  | 50% | 25%
NF.05.08.07.05 | Sala Comercial | [39 empty] | 25% |  | 50% | 25%
NF.05.08.07.06 | Conjunto de Sanitários | [39 empty] | 25% |  | 50% | 25%
NF.05.08.07.07 | DML | [39 empty] | 25% |  | 50% | 25%
NF.05.08.07.08 | Saguão do 1º Pavimento | [39 empty] | 25% |  | 50% | 25%
NF.05.08.07.13 | Credenciamento | [39 empty] | 25% |  | 50% | 25%
NF.05.08.07.14 | Achados e Perdidos | [39 empty] | 25% |  | 50% | 25%
NF.05.08.08 | Torre de Controle
NF.05.08.08.01 | Reforço estrutural e adequações | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50%
NF.05.08.08.02 | Instalação de Novo elevador de acesso a torre | [10 empty] | 33.33% |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 33.33%
NF.05.09 | Setor O - Check-in, Back Office e Apoios CIAs Aéreas, Praça de Bagagens
NF.05.09.01 | Fase 1 | [8 empty] | 11.76% |  | 23.53% |  |  |  | 23.53% |  |  |  | 23.53% |  | 17.65%
NF.05.09.01.01 | Demolições Gerais | [8 empty] | 100%
NF.05.09.01.02 | Fundações | [9 empty] | 50% | 50%
NF.05.09.01.03 | Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck | [11 empty] | 100%
NF.05.09.01.04 | Concretagem da Laje | [13 empty] | 50% | 50%
NF.05.09.01.05 | Cobertura | [15 empty] | 100%
NF.05.09.01.06 | Térreo | [15 empty] | 37.5% |  |  | 50% |  | 12.5%
NF.05.09.01.06.01 | Check-in | [15 empty] | 37.5% |  |  | 50% |  | 12.5%
NF.05.09.01.06.02 | Posto Médico | [15 empty] | 37.5% |  |  | 50% |  | 12.5%
NF.05.09.01.06.03 | Back Office | [15 empty] | 37.5% |  |  | 50% |  | 12.5%
NF.05.09.01.06.04 | Apoios das CIAs Aéreas | [15 empty] | 37.5% |  |  | 50% |  | 12.5%
NF.05.09.01.06.05 | Saguão - Área de Fila para Check-in | [15 empty] | 37.5% |  |  | 50% |  | 12.5%
NF.05.09.01.06.06 | Praça de Bagagens | [15 empty] | 37.5% |  |  | 50% |  | 12.5%
NF.05.09.01.07 | 1º Pavimento | [15 empty] | 37.5% |  |  | 50% |  | 12.5%
NF.05.09.05.01.07.01 | Praça de Alimentação | [16 empty] | 25% |  | 50% |  | 25%
NF.05.09.05.01.07.02 | Salas Comerciais - Alimentação | [16 empty] | 25% |  | 50% |  | 25%
NF.05.09.02 | Fase 2 | [8 empty] | 12.5% |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  | 12.5%
NF.05.09.02.01 | Demolições Gerais | [8 empty] | 100%
NF.05.09.02.02 | Fundações | [9 empty] | 50% | 50%
NF.05.09.02.03 | Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck | [11 empty] | 100%
NF.05.09.02.04 | Concretagem da Laje | [13 empty] | 50% | 50%
NF.05.09.02.05 | Cobertura | [15 empty] | 100%
NF.05.09.02.06 | Térreo
NF.05.09.02.06.01 | Casa de Câmbio | [14 empty] | 50% |  |  |  | 50%
NF.05.09.02.06.02 | BVRI | [14 empty] | 50% |  |  |  | 50%
NF.05.09.02.06.03 | Saguão do Check-in | [14 empty] | 50% |  |  |  | 50%
NF.05.09.02.06.04 | Salas Comerciais | [14 empty] | 50% |  |  |  | 50%
NF.05.09.06.07 | 1º Pavimento | [16 empty] | 25% |  | 50% |  | 25%
NF.05.09.06.07.01 | Ampliação da Área de Inspeção de Passageiros | [16 empty] | 25% |  | 50% |  | 25%
NF.05.09.06.07.02 | Salas Comerciais | [16 empty] | 25% |  | 50% |  | 25%
NF.05.10 | Setor P - Sala de Desembarque
NF.05.10.01 | Fase 1
NF.05.10.01.01 | Demolições Gerais | [31 empty] | 100%
NF.05.10.01.02 | Fundações | [32 empty] | 50% | 50%
NF.05.10.01.03 | Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck | [34 empty] | 100%
NF.05.10.01.04 | Concretagem da Laje | [36 empty] | 50% | 50%
NF.05.10.01.05 | Cobertura | [38 empty] | 100%
NF.05.10.01.06 | Térreo | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.10.01.06.01 | Desembarque Doméstico - DD | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.10.01.06.02 | Conjunto de Sanitários - DD | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.10.01.06.03 | Conjunto de Sanitários - Acesso Lado AR | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.10.01.06.04 | Portão C | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.10.01.06.05 | Salas Técnicas | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.10.01.06.06 | Escadas Fixas | [35 empty] | 16.67% |  | 33.33% |  |  |  | 33.33% | 16.67%
NF.05.10.01.06.07 | Elevadores de Acesso ao 1º Pavimento | [35 empty] | 16.67% |  | 33.33% |  |  |  | 33.33% | 16.67%
NF.05.10.01.07 | 1º Pavimento | [38 empty] | 33.33% |  |  | 44.44% | 22.22%
NF.05.10.01.07.01 | Praça de Alimentação | [39 empty] | 25% |  | 50% | 25%
NF.05.10.01.07.02 | Saguão do 1º Pavimento | [39 empty] | 25% |  | 50% | 25%
NF.05.10.02 | Fase 2
NF.05.10.02.01 | Demolições Gerais | [31 empty] | 100%
NF.05.10.02.02 | Fundações | [32 empty] | 50% | 50%
NF.05.10.02.03 | Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck | [34 empty] | 100%
NF.05.10.02.04 | Concretagem da Laje | [36 empty] | 50% | 50%
NF.05.10.02.05 | Cobertura | [38 empty] | 100%
NF.05.10.02.06 | Térreo
NF.05.10.02.06.01 | Salas Comerciais | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.10.02.06.02 | Saguão de Check-in | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.10.02.06.03 | Porta de Acesso 02 | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.10.02.06.04 | Escadas Rolantes de Acesso ao 1º Pavimento | [36 empty] | 10% | 40% |  |  |  | 40% | 10%
NF.05.10.02.06.05 | Balcão de Informações da Infraero | [38 empty] | 37.5% |  |  | 50% | 12.5%
NF.05.10.02.07 | 1º Pavimento | [31 empty] | 12.5% |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | 12.5%
NF.05.10.02.07.01 | Salas Comerciais | [39 empty] | 25% |  | 50% | 25%
NF.05.10.02.07.02 | Saguão do 1º Pavimento | [39 empty] | 25% |  | 50% | 25%
NF.05.10.03 | Fase 3
NF.05.10.03.01 | Demolições Gerais | [31 empty] | 100%
NF.05.10.03.02 | Fundações | [32 empty] | 50% | 50%
NF.05.10.03.03 | Lançamento da Estrutura e Laje Steel Deck | [34 empty] | 100%
NF.05.10.03.04 | Concretagem da Laje | [36 empty] | 50% | 50%
NF.05.10.03.05 | Cobertura | [38 empty] | 100%
NF.05.10.03.06 | Térreo | [38 empty] | 33.33% |  |  | 44.44% | 22.22%
NF.05.10.03.06.01 | Desembarque Doméstico - DD | [38 empty] | 42.86% |  |  | 57.14%
NF.05.10.03.06.02 | Conjunto de Sanitários - DD | [38 empty] | 42.86% |  |  | 57.14%
NF.05.10.03.06.03 | Salas Técnicas | [38 empty] | 42.86% |  |  | 57.14%
NF.05.10.03.06.04 | Porta de Acesso 01 | [38 empty] | 42.86% |  |  | 57.14%
NF.05.10.03.07 | 1º Pavimento | [40 empty] | 14.29% | 57.14% | 28.57%
NF.05.10.03.07.01 | Área para Bagagem Perdida - LL | [40 empty] | 14.29% | 57.14% | 28.57%
NF.05.10.03.07.02 | Saguão do 1º Pavimento | [40 empty] | 14.29% | 57.14% | 28.57%
NF.05.11 | Setor V - Sistemas
NF.05.11.01 | Galeria Técnica - Ar Condicionado | [28 empty] | 11.11% | 14.81% |  |  |  | 14.81% |  |  |  | 14.81% |  |  |  | 14.81% | 14.81% | 14.81% | 14.81%
NF.05.11.02 | Laje Técnica Reservatórios | [28 empty] | 11.11% | 14.81% |  |  |  | 14.81% |  |  |  | 14.81% |  |  |  | 14.81% | 14.81% | 14.81% | 14.81%
NF.05.11.03 | Iluminação do Pátio | [28 empty] | 15.79% | 21.05% |  |  |  | 21.05% |  |  |  | 5.263% | [6 empty] | 21.05% | 15.79%
NF.05.11.04 | Subestação TPS (SE TPS) | [28 empty] | 25% | 33.33% |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 8.333%
NF.05.11.05 | Central de No-Breaks | [28 empty] | 25% | 33.33% |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 8.333%
NF.06 | SERVIÇOS FINAIS
NF.06.01 | Projeto As-Built | [16 empty] | 3.774% |  | 7.547% |  | 7.547% |  | 7.547% |  |  | 7.547% |  | 7.547% |  | 7.547% |  |  |  | 7.547% |  |  |  | 7.547% |  |  |  | 7.547% | 7.547% | 7.547% | 7.547% | 5.66%
NF.06.02 | Limpeza Final de Obra | [46 empty] | 100%