## Cronograma
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Superintendência de Engenharia
Gerência de Obras - OBRJ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CÓDIGO DO DOCUMENTO
SP.02/105.96/002386/00
TÍTULO
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE FRESAGEM DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, EXECUÇÃO DE CAMADA ESTRUTURAL DE CONCRETO ASFÁTICO (CBUQ), E EXECUÇÃO DE CAMADA SUPERFICIAL POROSA DE ATRITO (CPA) NA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 17R/35L E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO DE CONGONHAS/SP
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | MÊS 1 | [5 empty] | MÊS 2 | [5 empty] | MÊS 3
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
PARTE I
1.0 | Serviços Preliminares e Canteiro
01.01.001 | Mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos.
100%
01.02..001 | Desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos.
100%
01.03.001 | Instalação do canteiro de obra inclusive instalações provisórias de água, esgoto e energia elétrica e placa de obra
100%
01.03.002 | Desmontagem canteiro de obra
100%
01.04.001 | Operação e Manutenção do Canteiro
|  |  |  | 10% | [5 empty] | 80% | [5 empty] | 10%
01.05.001 | Administração Local
|  |  |  | 10% | [5 empty] | 80% | [5 empty] | 10%
01.06.001 | Execução de Plano de Controle Ambiental de Obras - PCAO
|  |  |  | 20% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 40%
PARTE II
02.01 | Levantamentos e Projetos
02.01.001 | Levantamento Topográfico Primitivo
100%
02.01.002 | Levantamento Topográfico após Pavimentação
100%
02.01.003 | Projetos Executivos
100%
02.01.004 a 02.01.008 | Aprovação dos Materiais, traço e execução de trechos experimentais do CBUQ e CPA
100%
02.02 | Serviços Técnicos de Pavimentação
02.02.001 e 02.02.002 | Fresagem de Pavimento Flexível, Carga, Transporte até Local de Bota Fora, Descarga e Indenização para Tratamento do Material
100%
02.02.003 a 02.02.007 | Selagem de Trincas, Pintura de Ligação, Execução da Pavimentação em CBUQ e CPA
100%
02.02.008 | Execução de grooving
100%
02.03 | Pintura de sinalização horizontal
02.03.001 a 02.03.002 | Pintura de sinalização horizontal
100%
02.04 | Sinalização de interdição de pista
02.04.001 a 02.04.008 | Sinalização de interdição de pista
100%
02.05 | Remoção e adequação das luminárias de balizamento
02.05.001 a 02.04.008 | Remoção e adequação das luminárias de balizamento
100%
02.06 | Iluminação Especifica para os Sistemas de Pavimentação
02.06.001 | Torres de iluminação
[10 empty] | 90% | [5 empty] | 10%
PARTE III
03.01 | Limpeza da Obra
03.01.001 | Limpeza da obra - Verificação da superfície do pavimento da PPD para liberação das operações
[10 empty] | 80% | [5 empty] | 20%
03.02 | Relatórios e medições de atrito, macrotextura e IRI
03.02.001 a 03.02.003 | Relatórios e medições de atrito, macrotextura e IRI
100%
TOTAL
TOTAL MÊS
TOTAL ACUMULADO
% MÊS
% TOTAL ACUMULADO